**Capitolul 1 : Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Colectarea veniturilor la bugetul de stat*** | Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu administraţia fiscală prin actualizarea continuă a materialelor informative, întocmirea calendarelor lunare privind obligaţiile fiscale, organizarea de întâlniri cu contribuabili; | - număr comunicate de presa privind modificarile legislative în scopul constientizarii fiscale a contribuabililor  - număr conferințe de presa  - număr întâlniri organizate  - număr materiale  - număr calendare întocmite  - număr participanți la întâlnirile organizate | Buget AJFP Bacău | Lunar | Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Bacău |
|  | Desfășurarea de activități pentru primirea declaratiilor, contractelor de cedare a folosintei bunurilor, a cererilor sau sesizărilor prin serviciul Spațiu Public Virtual | - număr utilizatori ai aplicatiei SPV  - număr declarații  - număr și valoarea plaților efectuate on-line  - număr și valoarea platilor efectuate prin POS |  |  |  |
|  | Desfășurarea de activități pentru diminuarea stocului de arierate prin dezvoltarea capacităţii de management al arieratelor; evaluarea arieratelor în raport de posibilitățile reale de recuperare, în scopul eliminării arieratelor nerecuperabile din evidențele fiscale. | - diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului 2017  - diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare a inspecțiilor fiscale efectuate la contribuabili |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Colectarea veniturilor la bugetul de stat*** | Creşterea eficacităţii administrării fiscale prin creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare | - grad de realizare a programului de încasari bugetare nete  - grad de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale  - grad de depunere voluntară a declarațiilor fiscale, pe tipuri de impozite | Buget AJFP Bacău | Lunar | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
|  | Continuarea acțiunilor de încurajare a accesării eșalonărilor la plată de către contribuabili | * număr eșalonări |  | Lunar |  |
|  | Eficientizarea activității de executare silită prin aplicarea diferențiată a procedurilor legale în funcție de nivelul obligațiilor fiscale restante | * sume încasate prin executare |  |  |  |
|  | Pregătirea introducerii obligativității plății on-line a taxelor ;acceptarea documentelor on-line , transmise de către contribuabili | -număr instituții care au operaționalizat plata on-line  - număr beneficiari |  | Trimestrial | UAT-uri |

**Capitolul 2 : Economie. Politici Industriale. Politici in domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerț și relații internaționale. Protecția consumatorului.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Economie*** | Analiza stadiului privind atragerea de investiții străine în economia județului Bacău  Analiza situației privind înființarea de noi firme cu capital autohton  Realizare infostat | - total investiții – mii euro  - număr de firme străine înființate  - total investiții – mii euro  - număr firme noi înființate  - numar buletine informative |  | Semestrial  Semestrial  lunar | Direcția Județeană de Statistică Bacău |
| ***Realizarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor*** | Desfășurarea de acțiuni de control pentru asigurarea cerințelor de securitate și/sau conformitate a produselor și serviciilor, în conformitate cu Programul Tematic al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor | număr controale efectuate | Buget CJPC | 31 decembrie 2018 | C.J.P.C. Bacău |

**Capitolul 3: Fonduri europene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creșterea absorbției fondurilor europene*** | Realizarea de acțiuni de informare de tip - Caravana FEADR - la nivelul comunelor unde se vor prezenta măsurile care se vor lansa în perioada 2018-2020 conform calendarului de lansare sesiuni, acțiune ce se va realiza cu sprijinul AFIR. În cadrul acțiunilor se vor distribui materiale de promovare a măsurilor finanțate prin PNDR 2014 -2020 în vederea atragerii potențialilor beneficiari pentru obținerea de finanțări nerambursabile prin Programul FEADR | - număr UAT-uri unde au fost prezentări  - număr agenți economici participanți la acțiunile de informare OJFIR  - număr experți implicați în aceste acțiuni  - număr materiale difuzate | Buget propriu AFIR | 31 decembrie 2018 | OJFIR Bacău |
|  | Răspunsuri la solicitările de informații cu caracter general sau specific privind condițiile și modalitatea de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR 2014-2020 | * număr răspunsuri întocmite și transmise |  |  |  |
|  | Verificare cereri de finanțare, vizite în teren, verificare documentație pentru: acte adiționale, dosare de achiziții și cereri de plata. | - număr vizite în teren  - număr cereri de finanțare verificate |  |  |  |
|  | Participarea experților OJFIR Bacău la întalniri organizate de DADR, și GAL-uri, pentru prezentarea unor puncte distincte pe ordinea de zi cu privire la aplicarea PNDR 2014-2020. | - număr oportunități de finanțare prezentate  - număr experți participanți la aceasta activitate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creșterea absorbției fondurilor europene*** | Acțiuni de îndrumare a potențialiilor beneficiari ai Programului FEADR, care vor fi îndrumați pentru constituirea de forme asociative de tip Cooperativă, Grup de producători, în vederea valorificării superioare a produselor, pentru acordarea creditelor și pentru alte facilități. | - număr acțiuni de informare privind măsurile de sprijin pentru formele asociative  - număr forme asociative noi înființate | Buget propriu AFIR | 31 decembrie 2018 | OJFIR Bacău |
|  | Funcționarea Grupului de Lucru Suport Tehnic de monitorizare a stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor necesare depunerii/implementării în timp util, a proiectelor finanțate din fonduri europene/guvernamentale | - număr întâlniri de lucru organizate  - număr propuneri de modificări legislative înaintate către ministerele de resort. | Buget propriu  Instituția Prefectului Județ Bacău |  | Instituția Prefectului Județ Bacău |
|  | Elaborarea si monitorizarea Planului judetean de afaceri europene si relatii internationale | Plan județean elaborat   * 1 plan inițial de acțiuni propuse; * 2 rapoarte de monitring; |  | Semestrial |  |
|  | Organizarea de acţiuni de familiarizare a opiniei publice pe tematică europeană al judeţul Bacau, conform Planului de acţiuni de informare şi comunicare în domeniul afacerilor europene | Plan de acţiuni de informare şi comunicare intocmit și implementarea acțiunilor specifice |  | Conform Planului de actiuni de informare |  |
|  | Monitorizarea modului de implementare a P.O.P.D la nivelul autorităților publice locale din județ | - număr beneficiari POAD  - număr compensări între UAT-uri  - număr compensări între județe |  | În funcție de data începerii POAD |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creșterea absorbției fondurilor europene*** | Asigurarea de consultanță la cererea UAT-urilor pentru finalizarea proiectelor | - număr activități de acordare consultanță | Buget propriu  Instituția Prefectului Județ Bacău | 31 decembrie 2018 | Instituția Prefectului Județ Bacău |
|  | Organizarea de evenimente de informare pe teme europene de interes pentru atragerea fondurilor nerambursabile de către autoritățile publice locale | - număr evenimente organizate  - numar de întâlniri de lucru organizate de Reţeaua Judeţeană a Multiplicatorilor de Informaţie  Europeană |  |  |  |

**Capitolul 4 : Turism**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Reabilitarea infrastructurii de acces în stațiunile turistice*** | Elaborare și implementare de proiecte  privind reabilitarea infrastructurii de acces în zonele cu potențial turistic | - număr proiecte elaborate  - volum investiții - mii euro  - km. infrastructură  - număr proiecte implementate  - volum investiții – mii euro  - km. infrastructură | Fonduri europene (POR-Axa 7.1) și Buget de Stat | 31.12.2018 | UAT Slanic Moldova, UAT Târgu Ocna, UAT Comănești și C.J. Bacău  CNAIR |
|  | Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna | - lucrări demarate |  |  | UAT Târgu Ocna |
| ***Dezvoltarea și reabilitarea rețelelor de utilități publice în zonele turistice existente și în cele ce urmează a fi dezvoltate din punct de vedere turistic*** | Elaborare și implementare de proiecte  privind reabilitarea rețelelor de utilități publice în zonele cu potențial turistic | - număr proiecte elaborate  - volum investiții - mil.euro  - km. infrastructură  - număr proiecte implementate | Fonduri europene(POR-Axa 7.1) și Buget de Stat | 31.12.2018 | UAT Slănic Moldova, UAT Târgu Ocna, UAT Comănești |
| ***Programul ”Primul centru de agreement”*** | Constructie complex agrement  Aqua parc | - volum investiții – mii euro  - volum investiții – mii euro | Buget de stat/fonduri europene | - depunere proiect 2018  - studiu fezabilitate | UAT Slănic Moldova  UAT Tîrgu Ocna |
| ***Măsuri cu impact local în vederea susținerii turismului*** | Amenajare izvoare minerale Slănic Moldova | - volum investiții – mii euro | POR - Axa 7.1 |  | UAT Slănic Moldova |
|  | Amenajare trasee montane | - număr trasee amenajate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Măsuri cu impact local în vederea susținerii turismului*** | Construcție telecabină | - telecabina functionala | Fonduri europene | An 2020 | UAT Slănic Moldova |
|  | Amenajare Parc Aventura | - studiu de fezabilitate-  - volum investiții 130 mii euro | Buget local | 31.12.2018 | UAT Tîrgu Ocna |
|  | Reabilitare - modernizare patinoar | - volum investiții 360 mii euro | Buget local |  |  |
|  | Amenajare ca zona de agrement lacul cu apa sărată, zona Parc Măgura | - volum investiții 650 mii euro | POR – Axa 7 | 2020 |  |
|  | Promovarea tradițiilor si patrimoniului etnografic din județ, prin campanii media | - număr campanii organizate | Buget local | 31.12.2018 | Consiliul Județean Bacău |
|  | Derularea unor evenimente impreună cu toți factorii instituționali sau privati implicați in activitatile de turism , prin inființarea unor parteneriate de tip public –privat , sau asociatii de profil | -numar evenimente organizate  Numar parteneriate infiintate |  |  |  |
|  | Editarea de noi materiale informative și de promovare turistica care vor conține detalii despre obiectivele turistice din judetul Bacau | -număr materiale informative publicate |  |  |  |

**Capitolul 5 : Politici privind IMM-urile**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Sprijinirea sectorului IMM – Restartarea mediului de afaceri*** | Acțiuni de monitorizare privind riscurile existente în înterprinderile mici mijlocii din economia județului Bacău | - număr acțiuni organizate  - număr inspectori implicați în acțiunile de control | Buget propriu ITM | 31.12.2018 | Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău |
|  | Sprijinirea patronatelor din județul Bacău | - număr propuneri legislative inițiate de patronate, înaintate ministerelor de resort | Buget propriu  Instituția Prefectului județ Bacău |  | Comisia de Dialog Social a județului Bacău |
| ***Stimularea și dezvoltarea sectorului IMM și consolidarea instrumentelor de garantare și contragarantare pentru stimularea sectorului IMM*** | Acțiuni de promovare a Programului Start-up Nation | - număr acțiuni de promovare (inclusiv în Comisia de Dialog Social) |  |  | Instituția  Prefectului județ Bacău |
|  | Actualizarea site-ului Instituției Prefectului județ Bacău cu informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare | - număr postări pe site privind oportunități de finantare pentru IMM-uri |  |  |  |
| ***Programul România profesională*** | Actualizarea permanentă a programului privind organizarea de cursuri de  calificare, inclusiv prin metoda învăţământului profesional dual | - număr cursuri organizate  - număr cursanti înscrisi  - număr absolvenți | Buget propriu AJOFM și ISJ Bacău |  | Agenția Județeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă  Inspectorat Școlar Județean Bacău |

**Capitolul 6 : Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Stimularea creării de noi locuri de muncă*** | Implementarea Programului de ocupare a fortei de munca pentru anul 2018.  - angajarea unui numar de 11.875 de persoane aflate în cautarea unui loc de muncă. | - număr șomeri înregistrați încadrați în muncă  - număr persoane încadrate în muncă cu vârsta peste 45 de ani prin subvenționarea locurilor de muncă  - număr șomeri beneficiari de alocații care se încadreaza înainte de expirarea somajului  - număr burse locuri de muncă organizate  - număr persoane participante la bursa locurilor de muncă  - număr agenți economici participanți la bursa locurilor de muncă  - număr persoane ocupate în urma organizării bursei generale de locuri de muncă  - număr persoane ocupate în urma organizării bursei pentru absolvenți  - număr persoane beneficiare de prima de încadrare la o distanță mai mare de 15 km  - număr persoane beneficiare de prima de încadrare la o distanță mai mare de 50 km | Buget propriu  AJOFM. | Decembrie 2018. | AJOFM Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Stimularea crearii de noi locuri de muncă*** | Implementarea Planului de formare profesională pentru anul 2018.  - formarea profesională gratuită a unui număr de 905 persoane aflate în cautarea unui loc de muncă care vor fi calificate/recalificate în meserii solicitate pe piața forței de muncă. | * număr persoane cuprinse in activitati de formare profesionala   - număr persoane care participă la cursuri  - număr persoane participante la ucenicie la locul de muncă  - număr absolvenți ai cursurilor de formare profesională încadrați în muncă | Buget propriu  AJOFM | Decembrie 2018 | AJOFM Bacau |
| ***Submasura Combaterea muncii fară forme legale prin derularea de campanii de constientizare*** | Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a normelor de aplicare a acesteia | * număr controale efectuate * număr măsuri dispuse * număr măsuri realizate * număr sancțiuni aplicate | Buget propriu ITM | Decembrie 2018 | ITM Bacau |
|  | Verificarea modului de respectare de către angajator a prevederilor Legii 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinatate | * număr controale efectuate * număr măsuri dispuse * număr măsuri realizate * număr sancțiuni aplicate |  |  |  |
|  | Verificarea modului de respectare de către angajatori a condițiilotr legale privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale | * număr controale efectuate * număr măsuri dispuse * număr măsuri realizate * număr sancțiuni aplicate |  |  |  |
|  | Acțiuni pentru identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor și copiilor | * număr controale efectuate * număr măsuri dispuse * număr măsuri realizate * număr sancțiuni aplicate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Șanse reale pentru tineri*** | Încadrarea în muncă în sectorul public, pentru o perioada de 2 ani, a tinerilor dezavantajaţi pentru a dobândi „abilităţi transferabile“ în joburile din sectorul privat. | * număr tineri ocupați | Bugetul propriu AJOFM | Decembrie 2018. | AJOFM Bacău |
|  | Acordarea de subventii angajatorilor care încadrează în muncă tineri | - număr tineri angajați  - număr angajatori care beneficiază de subvenții |  |  |  |
| ***Incluziune socială și reducerea sarăciei*** | Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 76/2002 | * număr personae încadrate |  |  |  |
|  | Monitorizarea activitatii de informare si consiliere privind cariera persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă | - număr persoane beneficiare de consiliere  - număr persoane angajate în urma consilierii |  |  |  |
|  | Acordarea primei de activare pentru somerii neindemnizați | - număr șomerii neindemnizați beneficiari ai primei de activare |  |  |  |
|  | Acordarea de subvenții angajatorilor care se încadreaza în munca someri neindemnizati , someri de lunga durată | - număr angajatori beneficiari |  |  |  |
|  | Plata beneficiilor de asistenta socială - ajutor social (VMG), si ajutorul pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece îndemnizatie hrana pentru persoanele infestate cu HIV | - numă dosare VMG primIte  - număr dosare VMG puse în plată  - număr dosare pentru ajutor de încalzire  - număr dosare îndemnizatie hrană pentru persoane cu HIV |  |  | AJPIS Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Dialog social si parteneriat*** | Desfășurarea de activități pentru încurajarea solidaritații sociale | * număr de ședinte organizate de comisia de dialog social * număr participanți la ședință * număr teme dezbatute * număr modificări legislative înaintate | Buget propriu  Institutia Prefectului | 31.12.2018 | Instituția Prefectului |
| ***Sprijin pentru familii si copii*** | Plata beneficiilor de asistență socială - alocație de stat pentru copii, alocații de plasament, îndemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de insertie, alocatia pentru sustinerea familiei (ASF) | * număr dosare ASF primate * dosare puse în plată | Buget propriu  AJPIS |  | AJPIS Bacău |
| ***Servicii sociale de calitate*** | Licențierea si acreditarea serviciilor sociale  Evaluarea serviciilor sociale  Asigurarea plății subvențiilor pentru furnizorii de servicii sociale | - număr servicii sociale licentiate  - valoarea subvențiilor acordate |  |  |  |
| ***Respect si demnitate pentru femei*** | Întrunirea Comisiei judetene pentru egalitate de sanse între femei si barbați | * număr ședinte organizate * număr teme dezbatate |  |  |  |
|  | Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați | * număr controale efectuate * număr măsuri dispuse * număr măsuri realizate * număr sanțtiuni aplicate | Buget propriu  ITM |  | ITM Bacău |
| ***O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati*** | Verificări tematice si inopinante conform planului de control anual | * număr institutii verificate conform planului anual * număr sesizari soluționate * număr entități sanctionate | Buget propriu  AJPIS |  | AJPIS Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități*** | Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile art.78 din Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | * număr controale efectuate * număr masuri dispuse * număr masuri realizate * număr sanctiuni aplicate | Buget propriu  AJFP | 31.12.2018 | AJFP Bacău |
| ***Submasura***  ***Inființarea de locuințe protejate și centre de zi prin intermediul cărora se va asigura tranziția în comunitate a persoanelor cu dizabilități, găzduite în centre rezidențiale*** | Elaborarea, depunerea și implementarea de proiecte cu finațare POR , în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/1, avand ca scop dezinstuționalizarea a 90 de personae cu dizabilități | * număr proiecte depuse * număr parteneriate incheiate cu UAT-urile * număr contracte de finanțare semnate * număr locuințe protejate construite * număr centre de zi înființate | Fonduri europene/buget local |  | Direcția Generală de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Bacău |
| ***Construcția , reabilitarea, modernizarea și dotarea de locuințe protejate și de centre de zi*** | Elaborarea, depunerea și implementarea de proiecte cu finanțare prin POCU avînd ca scop asigurarea funcționării serviciilor sociale înființate prin POR | * număr proiecte depuse * număr parteneriate incheiate cu UAT-urile * număr contracte de finanțare semnate * număr locuințe protejate construite * număr centre de zi înființate |  |  |  |
| ***Viață decentă pentru pensionari*** | Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG 82/2017 referitoare la cresterea de la 1 iulie 2018, a nivelului indemnizației sociale pentru pensionari, la 640 lei | * număr dosare analizate * număr beneficiari * aport bugetar | Buget CNP |  | Casa județeană de Pensii Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Viață decentă pentru pensionari*** | Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG 82/2017 referitoare la cresterea de la 1 iulie 2018, a valorii punctului de pensie | * număr dosare analizate * număr beneficiari * aport bugetar | Buget CNP | 31.12.2018 | Casa județeană de Pensii Bacău |
|  | Aplicarea măsurilor legale privind prevederile Legii 216/2017 cu privire la recalcularea pensiilor pentru persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partial s-a deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 16 iulie 2016 | * număr dosare analizate * număr pensii recalculate * influiențe recalculare, abateri, efort financiar, propuneri |  |  |  |
|  | Aplicarea informațiilor referitoare la legislația europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială | * număr prestații și pensii internaționale stabilite * aport financiar |  |  |  |
|  | Organizarea de acțiuni de promovare /mediatizare a beneficiilor asigurării facultative | - număr acțiuni de promovare  - persoane atrase în sistem |  |  |  |
|  | Acordarea de bilete pentru pensionari | - număr pensionari beneficiari  - număr bilete primite și rămase |  |  |  |

**Capitolul 7 : Politici în domeniul educatiei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **MĂSURA 1 Pachetul social garantat pentru educaţie**  **Submasuri :**  Implementarea unor programe care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor, de la naştere şi până la majorat.  Sprijin acordat părinţilor privind creşterea nou născuţilor, prin asigurarea condiţiilor de integrare a copiilor în creşe, respectiv pentru acces în învăţământul preşcolar.   Asigurarea unui învăţământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socio-culturală.  Pachetul Social Garantat pentru Educaţie va fi particularizat în funcţie de o serie de elemente, astfel încât să fie garantată egalitatea de şanse, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii, etc. | •Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport  • Reabilitarea/modernizarea clădirilor şcolare pentru ca toate unităţile de învăţământ să obţină autorizaţii de funcţionare (sanitară şi ISU)    • Mobilier şcolar şi dotări didactice (aparatură de laborator, biblioteci) moderne pentru unităţile de învăţământ preuniversitar  • Conectarea școlilor la internet prin conexiuni de mare viteză  • Asigurarea asistenței medicale în școli  Autoritățile locale,sub îndrumarea IJ Școlar și AJPIS ,identificare și întocmire  Documentații în vederea acordării :  **-**alocatii pentru tineri pentru finalizarea cursurilor gimnaziale  -alocatii unitati de invatamint pt.terminare studii  -burse profesionale pt.elevi scoli profesionale  -sprijinirea tinerilor care provin din familii cu venituri medii brute mai mici de 150 lei/membru familie | Valoare totală proiecte în educație:  - mii euro –  aplicate în :  -grădinițe  -scoli  -licee  -Număr creșe / număr copii  -Număr unități preșcolare  -număr copii  -Număr unități fără autorizații sanitare/ISU  -Număr copii și elevi......./......  -Volum lucrări-Mii lei ......../........  -Număr unități  -Volum investiții –mii lei  -Număr unități conectate  -Număr elevi beneficiari  -Număr unități de conectat  -Număr elevi  -Volum investiții-mii lei  -Număr unități în care  se asigură asistența  medicală  -Număr copii și elevi  beneficiari  -Număr unități în care  urmează a fi asigurată  asistența medicală  -Număr copii și elevi ,  care or beneficia  -Volum investiții-mii lei  -Număr beneficiari  -Fonduri alocate-mii lei | Buget de stat  Bugete locale  Fonduri atrase  Bugete Locale | AUGUST 2020 | Inspectorat scolar judetean Bacau și  Autoritățile Locale |
|  |  |  |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **Măsura 2. Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie Submasuri :**  Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 şi 3 ani, prin dezvoltarea curricculumului , materialelor didactice și formarea profesorilor | -Formarea profesorilor pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani  -Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru educabili;  Implementare proiecte finantate prin FEADR |  | I.J.Școlar  UAT-uri  ONG-uri | AUGUST 2020 |  |
| *Reabilitare, modernizare și extindere unitati scolare /* | Construire gradinita, sat Turluianu,comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau | Valoare proiect – 488705 eur | Fonduri europene-AFIR | Finalizare 2020 | UAT Berești-Tazlau |
| *Construcţia de creşe, grădiniţe şi unităţi afterschool* | Construire gradinita | Valoare proiect 329.352 eur |  |  | UAT Girleni |
|  | Construire gradinita cu program normal , sat Negoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau | Valoare proiect 495.956 eur |  |  | UAT Stefan cel Mare |
|  | Construire gradinita | Valoare proiect 329.352 eur |  |  | UAT Girleni |
|  | Infiintare gradinita in localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judetul Bacau | Valoare proiect 405057 eur |  |  | UAT Podu Turcului |
|  | Infiintare si dotare centru tip after school in localitatea Saucesti, comuna Saucesti, judetul Bacau | Valoare proiect 495509 eur |  |  | UAT saucesti |
|  | Implementare proiecte finantate prin PNDL : Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci | Valoare proiect  1.299.128,00  lei | PNDL |  | UAT Buhoci |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău | Valoare proiect  788.970,00 lei |  |  | UAT Orașul Buhuși |
| Reabilitare, modernizare și extindere unitati scolare / | Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă Orașul Buhuși, jud. Bacău | Valoare proiect  1.168.545,00 lei |  |  | UAT Orașul Buhuși |
| Construcţia de creşe, grădiniţe şi unităţi afterschool | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja județul Bacău | Valoare proiect  1.144.278,00lei |  |  | UAT Cleja |
|  | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja județul Bacău | Valoare proiect  447.278,00lei |  |  | UAT Cleja |
|  | Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău | Valoare proiect  1.053.774,00 lei | PNDL | An finalizare -2020 | UAT Dămienești |
|  | Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, județul Bacău | Valoare proiect 578.390,00 lei |  |  | UAT Dealu Morii |
|  | Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, | Valoare proiect 2.520.561,00lei |  |  | UAT Dofteana |
|  | Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău | Valoare proiect 1.411.790,00lei |  |  | UAT Faraoani |
|  | Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, | Valoare proiect 1.093.268,00lei |  |  | UAT Măgura |
|  | Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti | Valoare proiect 2.900.000 lei |  |  | UAT Oneşti |
|  | Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti | Valoare proiect 2.900.000 lei |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| Reabilitare, modernizare și extindere unitati scolare | Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacău | Valoare proiect  981.280 lei |  |  | UAT Orbeni |
| /Construcţia de creşe, grădiniţe şi unităţi afterschool | Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău | Valoare proiect  981.280 lei |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală - sat Scurta, | Valoare proiect 2.148.587,76 lei |  |  |  |
|  | Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, | Valoare proiect 883.075 lei |  |  | UAT Prăjești |
|  | Construire grădiniță comuna Sănduleni | Valoare proiect 3.544.101 lei | PNDL | 2020 | UAT Sănduleni |
|  | Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău | Valoare proiect 617.488 lei |  |  | UAT Strugari |
|  | Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău | Valoare proiect 123.587 lei |  |  | UAT Tatarasti |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău | Valoare proiect 3.122.416 lei |  |  | UAT Tîrgu Ocna |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău | Valoare proiect 3.487.731 lei |  |  |  |
|  | Împrejmuirea școlii gimnaziale - comuna Buhoci | Valoare proiect 65.889,00 lei |  |  | UAT Buhoci |
|  | Împrejmuirea școlii gimnaziale - comuna Buhoci | Valoare proiect 62.340,00 lei |  |  |  |
|  | Împrejmuire școli gimnaziale - comuna Buhoci | Valoare proiect 105.073,00 lei |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| Reabilitare, modernizare și extindere unitati scolare | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, judeţul Bacău | Valoare proiect  2.495.967,00 lei | PNDL | 2020 | UAT Buhusi |
| /Construcţia de creşe, grădiniţe şi unităţi afterschool | Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca | Valoare proiect  672.445,00 lei |  |  | UAT Corbasca |
|  | Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, jud. Bacău | Valoare proiect 1.393.616,00lei |  |  | UAT Filipeni |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniță, sat Frumușelu, | Valoare proiect 1.018.230,00 lei |  |  | UAT Glăvănești |
|  | Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău | Valoare proiect 1.004.051,00lei |  |  | UAT Magura |
|  | Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău | Valoare proiect 5.824.403,00 lei |  |  | UAT Mănăstirea Cașin |
|  | Reabilitarea și modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judeţul Bacău | Valoare proiect 1.323.089 lei |  |  | UAT Parava |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pîrjol | Valoare proiect 1.950.596 lei |  |  | UAT Pîrjol |
|  | Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, | Valoare proiect 1.304.072 lei |  |  | UAT Podu Turcului |
|  | Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești | Valoare proiect 3.259.217 lei |  |  | UAT Prajesti |
|  | Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul Bacău | Valoare proiect 2.090.853 lei |  |  | UAT Răchitoasa |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău | Valoare proiect 2.032.445 lei | PNDL | 2020 | UAT Rachitoasa |
| Reabilitare, modernizare și extindere unitati scolare | Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău | Valoare proiect 661.094 lei |  |  | UAT Ștefan cel Mare |
| /Construcţia de creşe, grădiniţe şi unităţi afterschool | Amenajare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamași | Valoare proiect 1.338.676,90 lei |  |  | UAT Tamași |
|  | Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, | Valoare proiect 2.201.461 lei |  |  | UAT Tătărăști |
|  | Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău | Valoare proiect 10.159.949 lei |  |  | UAT Tirgu Ocna |
|  | Reabilitare școală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, | Valoare proiect 546.674,14 lei |  |  | UAT Ungureni |
| **Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi**  **Submăsuri:**  **-**Organizare și dezvoltare programe antreprenoriat | Extinderea educaţiei antreprenoriale la toate şcolile.  - Reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcolare pentru învăţământul profesional şi cel tehnologic (Perioada 2018-2020)  – Organizarea de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare  - Construire rețea de mentori în domeniul educației antreprenoriale | Existența, structura și conținutul documentelor proiective;  Utilizarea spațiilor auxiliare;  Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității. | UAT-uri | August 2020 | ISJ Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **Masura :Profesori motivaţi şi bine pregătiţi**  **Submăsuri:**  - Consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel preuniversitar, în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică, prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor şi metodelor la nevoile de formare a cadrelor didactice, cu implicaţii în dezvoltarea personală  – Avansarea în carieră pentru cadrele didactice, astfel încât aceasta să se realizeze în baza unor criterii şi procese relevante. | Consultarea și promovarea ofertei educaționale a unităților de învățământ superior de către unitățile de învățământ preuniversitar;  Îndrumarea cadrelor didactice către înscrierea și promovarea gradelor didactice | Activitatea științifică;  Activitatea metodică a cadrelor didactice;  Definirea și promovarea ofertei educaționale;  Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității  Managementul personalului didactic; | AUTOFINANȚARE | ANUAL  APRILIE - IUNIE | ISJ Bacau |
| **Măsura Cadre didactice şi cercetători de vârf**  **Submăsuri :**  - Valorificarea adecvată a experienţei personalităţilor academice de marcă | Valorificarea și motivarea cadrelor didactice tinere;  Dezvoltarea cantitativă și calitativă | Activitatea științifică  Activitatea metodică a cadrelor didactice  Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare. | AUTOFINANȚARE | 31 decembrie 2018 |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **Măsura Cetăţeni activi pe piaţa muncii**  **Submasuri**  Realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal calificat  – Fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finanţării pe domenii de studiu, în funcţie de nevoile pieţei muncii.  – Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic prin flexibilizarea sistemului – mai multe opţiuni de formare profesională pentru elevi, diferite tipuri de certificări care să asigure acces pe piaţa muncii şi să asigure continuarea studiilor la niveluri superioare de calificare.  Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în învăţământul preuniversitar  – Includerea elementelor de dezvoltare a competentelor socio-emoţionale pe toate palierele sistemului de educaţie. | Consultarea agenților economici cu privire la nevoile de personal calificat;  Fundamentarea planurilor de școlarizare în funcție de nevoile pieței muncii;  Opțiuni de formare profesională pentru elevi care să asigure acces pe piața muncii;  Formarea spiritului antreprenorial;  Dezvoltarea stagiilor de practică la agenții economici;  Orientarea și consilierea elevilor | Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației;  Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru educabili;  Dotarea spațiilor școlare;  Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare;  Definirea și promovarea ofertei educaționale. | UAT-uri | ANUAL | ISJ Bacau |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **Masura Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi comunicării**  **Submasuri :**  – Crearea condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru toţi copiii în şcoli, care să permită inclusiv obţinerea autorizaţiilor de funcţionare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale.  – Construcţia sau reabilitarea unităţilor şcolare pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar.  – Conectarea tuturor şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză.  – Realizarea de wireless campusuri, începând cu învăţământul liceal.  – Construirea Platformei de E-learning, depozitelor online (biblioteca virtuală) şi a infrastructurii digitale de conţinuturi. | Crearea condiţiilor necesare de siguranţă şi securitate, care să permită obţinerea autorizaţiilor de funcţionare (sanitară, ISU);  Construcţia sau reabilitarea unităţilor şcolare  Conectarea tuturor şcolilor la Internet  Realizarea de campusuri, începând cu învăţământul liceal.  Construirea Platformei de E-learning, depozitelor online (biblioteca virtuală) şi a infrastructurii digitale de conţinuturi.  Implementarea catalogului electronic.  Dotarea bibliotecilor şcolare  Investiţii în infrastructura educaţională a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic,  Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii cu cerinţe speciale. | Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației;  Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului;  Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru educabili;  Dotarea spațiilor școlare;  Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare;  Definirea și promovarea ofertei educaționale. | UAT-uri | AUGUST 2020 | ISJ Bacau |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| – Implementarea catalogului electronic.  – Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea tuturor şcolilor, cadrelor didactice şi copiilor cu mijloace adecvate.  – Dotarea bibliotecilor şcolare.  – Realizarea unor centre educaţionale puternice, care să asigure copiilor/tinerilor servicii de educaţie până la nivel universitar, după caz, cămin, cantină, bază sportivă şi pentru activităţi sociale, dar şi locuinţe pentru cadrele didactice, prin finanţare de la bugetul de stat sau/şi din fonduri structurale. |  |  |  |  |  |
| **Masura Creşterea participării la educaţie de calitate, de la creşă, până la absolvirea unei forme de învăţământ care să asigure acces pe piaţa muncii sau tranziţia către învăţământul** |  |  |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| **Universitar**  Submasuri :  - Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional.  – Dezvoltarea sistemului de servicii de educaţie timpurie, pentru copiii între 0 şi 6 ani, prin curriculum adecvat şi cadre didactice bine pregătite, dar şi prin implicarea părinţilor, cu dezvoltarea şi furnizarea de cursuri parentale sau dezvoltarea de măsuri de stimulare financiară.  – Realizarea reformei curriculare şi înnoirea tuturor manualelor, cu asigurarea concomitent a formei printate şi digitale, cu includerea elementelor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi a abilităţilor socio-emoţionale şi | Reducerea abandonului școlar;  Realizarea reformei curriculare şi înnoirea tuturor manualelor  Dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi a abilităţilor socio-emoţionale şi reducerea încărcăturii de muncă pentru elev  Susţinerea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare  Dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copii în risc de abandon şcolar.  Dezvoltarea învăţământului profesional şi ethnic  Evaluarea periodică a unităților de învățământ;  Eliminarea birocrației;  Dezvoltarea programului școală după școală;  Prevenirea și combaterea violenței;  Creșterea ratei de promovabilitate a examenelor naționale;  Reducerea șomajului prin creșterea ratei gradului de calificare | Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației;  Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru educabili;  Dotarea spațiilor școlare;  Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare;  Definirea și promovarea ofertei educaționale;  Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare. | AUTOFINANȚARE  UAT-uri | 31c decembrie 2018 | ISJ  UAT-uri |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| reducerea încărcăturii de muncă pentru elev,  – Susţinerea politicilor educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin completarea programelor şcolare aprobate,  – Dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copii în risc de abandon şcolar.  – Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar nonuniversitar,  – Creşterea calităţii actului educaţional, inclusiv prin realizarea evaluării periodice a unităţilor de învăţământ.  – Eliminarea birocraţiei, pentru a permite cadrului didactic să se concentreze pe activităţile pedagogice  – Generalizarea programului Şcoală după şcoală,  – Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli.  – Creşterea ratei de |  |  |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| promovabilitate a examenului de bacalaureat şi a celei de tranziţie către învăţământul terţiar.  – Creşterea gradului de calificare, în vederea scăderii şomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua Şansă -învăţământ primar şi secundar inferior |  |  |  |  |  |
| **Măsura 9 Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar**  **Submasuri**  - Asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate:  • Restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală. | Asigurarea tuturor elevilor la un învățământ egal , indiferent de naționalitate, religie, sex, minoritate | Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare; | AUTOFINAȚARE  UAT-uri | 31.12.2018 | ISJ Bacau |
| **Masura 13. Excelenţa în educaţie**  **Submasuri**  - Dezvoltarea şi implementarea programelor de stimulare a performanţei adresate elevilor cu potenţial deosebit.  – Stabilirea de măsuri pentru | Implementarea de programe de stimulare a performanței elevilor cu potențial deosebit;  Înființarea și finanțarea centrelor de excelență | Execuție bugetară;  Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională. | UAT-uri |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| studenţii cu performanţe deosebite, în vederea valorificării potenţialului acestora şi atragerii într-o carieră universitară sau de cercetare.  – Încurajarea formării polilor de excelenţă în educaţie şi cercetare, pentru valorificarea mai eficientă a resurselor şi creşterea performanţelor universităţilor româneşti. |  |  |  | 31.12.2018 | ISJ Bacau |
| Monitorizarea Programului national privind distribuirea de produse in scoli | Controlul unitatilor scolare privind prevederile legale ale programului national lapte corn | - numar unitati scolare verificate  -numar unitati productie , implicate in program verificate  -numar sanctiuni aplicate  -valoare sanctiuni aplicate | Buget propriu DSP |  | DSP Bacau |

**Capitolul 8 : Politici în domeniul sănătății**

| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări de extindere și dotare buncăr nou compartiment radiologie la Spitalul județean Bacău | * demararea lucrărilor în acest an | Buget de stat și buget local | 2020 (durata 24 de luni ) | Consiliul Județean Bacău |
|  | Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură UPU. Realizare Heliport | * demararea lucrărilor în acest an |  | 36 de luni de la demararea lucrărilor |  |
| Lucrări de modernizare și reamenajare pavilion medico-chirurgical | * demararea lucrărilor în acest an |  | 2020 |  |
| Reparații capitale clădire secția Oftalmologie | * demararea lucrărilor în acest an |  |  |  |
| Lucrări reparații capitale spital pediatrie corp A si B | * demararea lucrărilor în acest an |  | 31 .12.2018 |  |
| Lucrări reparații capitale pentru laboratorul de medicina legală | * demararea lucrărilor în acest an |  |  |  |
| ***Infrastructura de sănătate*** | Construire Spital Municipal Bacau | * spital funcțional | Buget local |  | UAT Bacău |
|  | Executarea lucrarilor de reabilitare la Spitalul orasenesc Comanesti | - unitate reabilitată | Fonduri europene/buget de stat/buget local |  | UAT Comănești |
|  | Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului orășenesc Buhuși - 1420 mii euro programați | * clădire reabilitată termic |  |  | UAT Buhuși |
| Reabilitarea, modernizarea si extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși - 2550 mii euro | * ambulatoriu reabilitat | Fonduri europene/buget de stat/buget local | 31.12.2018 | UAT Buhusi |
| ***Infrastructura de sănătate*** | Investiții în infrastructura spitalelor pentru cresterea accesului la serviciile medicale furnizate pe toate palierele sistemului medical | * valoarea investițiilor |  |  | UAT Comanești |
|  | Implementarea celor 24 de proiecte fuinanțate prin PNDL 2018-2020 in valoare de 33.271.140 lei | * număr proiecte implemenattae * valoarea proiectelot | Buget de stat /PNDL | 2020 | UAT-urile implicate |
|  | Modernizare dispensar Asău |  |  |  | UAT Asău |
|  | Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău |  |  |  | UAT Bereşti-Tazlău |
|  | Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău |  |  |  | UAT Căiuţi |
|  | Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Cașin, județul Bacău |  |  |  | UAT Caşin |
|  | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău |  |  |  | UAT Caşin |
| ***Infrastructura de sănătate*** | Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău | * număr proiecte implemenattae * valoarea proiectelot | Buget de stat /PNDL | 2020 | UAT Cleja |
|  | Construire și dotare dispensar și farmacie - localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău |  |  |  | UAT Coloneşti |
|  | Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău |  |  |  | UAT Corbasca |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău |  |  |  | UAT Filipeni |
|  | Construire Dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul Bacău |  |  |  | UAT Filipeşti |
|  | Modernizare dispensar medical sat Brătila |  |  |  | UAT Helegiu |
|  | Modernizare dispensar medical sat Helegiu |  |  |  | UAT Helegiu |
|  | Dispensar uman comuna Hemeiuș |  |  |  | UAT Hemeiuş |
|  | Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău |  |  |  | UAT Mărgineni |
|  | Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Nicolae Bălcescu |
|  | Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz |  |  |  | UAT Oituz |
| ***Infrastructura de sănătate*** | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Județul Bacău | * număr proiecte implemenattae * valoarea proiectelot | Buget de stat /PNDL | 2020 | UAT Orbeni |
|  | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni,  Comuna Orbeni, Județul Bacău |  |  |  | UAT Orbeni |
|  | Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Podu Turcului |
|  | Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, județul Bacău |  |  |  | UAT Prăjeşti |
|  | Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, județul Bacău |  |  |  | UAT Racova |
|  | Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău |  |  |  | UAT Sărata |
|  | Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău |  |  |  | UAT Ştefan cel Mare |
|  | Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău |  |  |  | UAT Ungureni |
| ***Infrastructura de sănătate*** | Eliberarea avizelor de constructie /reabilitare/modernizare a dispensarelor medicale | -numar avize eliberate  -numar documentatii respinse | Buget propriu DSP Bacau | 31.12.2018 | Directia de Sanatate Publica Bacau |
| ***Dezvoltarea capacității de răspuns pentru ambulanță*** | Repartizarea de la MAI a 10 ambulanțe de tip C și B pentru anul 2018 (20% din parcul auto funcțional) | - număr ambulanțe de tip C înlocuite în anul 2018  - număr ambulanțe de tip B înlocuite în anul 2018  - scăderea cu 10% a timpului de reparație a autosanitarelor | Bugetul de Stat  Fonduri europene |  | Serviciul De Ambulanță Județean Bacău |
|  | Achiziționarea de ambulanțe de tip A sau B | * număr de comune dotate cu ambulanțe de tip A sau B | Bugetul de stat/ local/ județean  Fonduri europene |  |  |
|  | Asigurarea resurselor umane necesare pentru desfășurarea activității (5 asistenți și 5 șoferi autosanitară ) | - număr asistenți medicali angajați  - număr șoferi autosanitară angajați | Buget de stat |  |  |
|  | Pregătirea în domeniul asistenței medicale de urgență a personalului medical și auxiliar sanitar angajat | - număr cursuri de pregătire organizate  - număr asistenți medicali ce au absolvit cursurile de perfecționare  - număr șoferi autosanitară ce au absolvit cursurile de perfecționare | Bugetul de stat/ local/ județean  Fonduri europene |  |  |
|  | Asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității | * număr de spații administrative și de garare autosanitare amenajate | Bugetul local  Fonduri europene |  |  |
|  | | | | | |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Implementarea la nivelul judetului Bacău a Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană | **-** numărcontracte pentru derularea programului cu unităţile sanitare cu paturi  - număr controale efectuate la unităţilor sanitare cu paturi; | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  | Implementarea la nivelul județului Bacău a Programului naţional de vaccinare | Acoperirea vaccinală cu antigenele din calendarul national de vaccinare la varstele de 12 luni: 95%  - număr persoane vaccinate  - număr persoane (asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari) instruite  - număr campanii suplimentare de vaccinare organizate  - număr rapoarte întocmite |  |  |  |
|  | Implementarea la nivelul județului Bacău a Programului naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare | * indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%. |  |  |  |
|  | Implementarea la nivelul judetului Bacau a Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei hiv/sida | - număr gravide testate  - număr gravide cu rezultat pozitiv  - număr cazuri de HIV – noi  - număr campanii de informare |  |  |  |
|  | Implementarea la nivelul județului Bacău a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei | * număr campanii efectuate * număr focare depistate |  |  |  |
|  | Implementarea Programului naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor | Numar actiuni de informare  Numar infectii depistate  Rata de incidenţă a infecţiilor asociate actului medical |  |  |  |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Implementarea Programului național de sănătate a femeii și copilului | - număr copii cu vârsta 0-2 ani care nu beneficiaza de lapte matern și beneficiază de lapte praf  - număr contracte încheiate pentru aprovizionare cu lapte praf  - număr contracte încheiate cu unitățile sanitare cu paturi  - număr controale efectuate la unitățile sanitare cu paturi  - număr consultații acordate la nou nascuți pentru prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv  - număr consultații acordate la nou născuți pentru prevenirea retinopatiei prin screening neonatal  - număr consultații acordate astfel încât să fie asigurată ponderea de 85% a cazurilor RH-negativ care au beneficiat de administrarea imunoglobulinei umane anti-D | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Implementarea în județul Bacău a Programului național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate | - număr de campanii IEC desfășurate pentru un stil de viață sănătos  - număr campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităţilor naționale  - cost mediu campanie  - număr de intervenții IEC desfășurate destinate priorităţilor de sănătate specifice locale,- cost mediu pe intervenție  - numaăr de școli și gradinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănatoasă și activitate fizică  - număr de beneficiari intervenţii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi  - număr de interventii IEC în comunități vulnerabile pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  |  | - număr de beneficiari intervenţie  - număr interventii IEC pentru reducerea consumului de alcool  - număr de beneficiari intervenţie |  |  |  |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Supravegherea calităţii apei potabile în vederea asigurării populației cu apa corespunzatoare din punct de  vedere chimic și bacteriologic | - număr controale staţii apă urban si bazine inmagazinare  - număr recoltări probe apă în cadrul monitorizării de control şi audit a  staţiilor mari de tratare si furnizare apă potabilă şi a bazinelor de inmagazionare (chimic + bacteriologic)  - număr recoltări probe apă în cadrul monitorizării apei din reţeaua de distribuţie a oraşelor(chimic + bacteriologic)  - număr controale la staţii furnizare apă zonă rurală;  - număr recoltări probe apă în cadrul monitorizării de control şi audit a sursei şi reţelor de apă din zona rurală;  - număr rapoarte monitorizare a surselor publice (fântâni) din zona rurală;  **-**număr recoltări probe apă în cadrul monitorizării calităţii apei din fântânile publice din zona rurală;  - număr avize tip FEADR a instalalililor de apă și canalizare eliberate  - număr vize anuale si a autorizatiei sanitare de functionare a instalatiilor de apa | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  | Supravegherea calităţii apei potabile în vederea asigurării populației cu apa corespunzatoare din punct de  vedere chimic și bacteriologic | - raport privind calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat și individual, în județul Bacău – Raport aferent anului 2017 |  |  |  |
|  | Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântâna | - număr recoltări de probe de apă din sursele încriminate;  - număr fişe de raportare privind cazul de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână |  |  |  |
|  | Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici si adaptarea la schimbările climatice | * număr raportări * număr recoltări |  |  |  |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu pesticide | - număr fișe de declarare a intoxicatiilor acute neprofesionale  - numar informari transmise medicilor de familie si UAT-urilor privind limitarea consumului resurselor de apa contaminate. | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  | Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală | - număr controale efectuate privind modul de gestionare a deşeurilor medicale de la nivelul unităţilor generatoare (spitale și clinici medicale - și SAJ Bacău)  -numar sanctiuni aplicate |  |  |  |
|  | Evaluarea impactului asupra sanătății a poluanților din aerul ambient în mediul urban și a aerului interior în instituții publice | - anexele Asi B din metodologia inaintata, intocmite |  |  |  |
| ***Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente*** | Impactul asupra sanătății și mediului generat de managementul deșeurilor menajere | * număr controale sistem de colectare, depozitare, transport și neutralizare a deșeurilor menajere și industriale * Numar reclamatii solutionate favorabil * Numar reclamatii solutionate nefavorabil | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  | Evaluarea conditiilor igienico-sanitare în vederea evitării factorilor de risc în unități de pe raza județului Bacău | * număr unități verificate in vederea emiterii autorizatiei de functionare * număr unități monitorizate/controlate * numar sanctiuni aplicate /valoare |  |  |  |
|  | Evaluarea calităţii apei de îmbăiere | - zone de agrement catagrafiate  - monitorizarea calităţii apei de îmbăiere; (bazine acoperite, piscine, ştranduri)  -numar controale efectuate   * numar sanctiuni aplicate /valoare |  |  |  |
| ***Acordarea serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetățean*** | Eficientizarea măsurilor care vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a populației vulnerabile | - numar beneficiari de asistență medicala comunitara  - nr. UAT-uri care nu beneficiaza de servicii de asistența medicală |  |  |  |
| ***Acordarea serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetățean*** | Eficientizarea măsurilor care vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a populației vulnerabile | comunitara  - numar asistenti medicali comunitari, din care intrati in sistem in anul 2018  - numar mediatori sanitari din care intrati in sistem in anul 2018 | Venituri proprii Ministerul Sănătății  Buget de stat Ministerul Sănătății | Decembrie 2018 | Direcția de Sănătate Publică Bacău |
|  | Monitorizarea centrelor de permanență | - număr centre de permanență funcționale  - număr cadre medicale , din care medici |  |  |  |
|  | Îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară | - număr sedințe de lucru cu personalul  medical comunitar  - numar actiuni realizate de DSP in colaborare cu personalul medical comunitar |  |  |  |
| ***Mai mulți bani pentru Programele naționale de sănătate*** | Dezvoltarea programelor naționale de sănătate și continuarea celor existente în anul 2018 | * număr furnizori de servicii medicale care au derulat contracte anterioare și care îndeplinesc în continuare condiții de eligibilitate | Buget Casa Națională de Asigurări de Sănătate | 31.12.2018 | Casa de Asigurări de Sănătate Bacău |
| ***Mai mulți bani pentru Programele naționale de sănătate*** | Dezvoltarea programelor naționale de sănătate și continuarea celor existente în anul 2018 | - număr rapoarte privind monitorizarea lunara/trimestriala/anuala a consumului de medicamente și materiale sanitare  - număr rapoarte privind evaluarea stocurilor existente la furnizori în scopul asigurării continue a populației cu medicamente  - număr rapoarte privind fondurile alocate | Buget Casa Națională de Asigurări de Sănătate | 31.12.2018 | Casa de Asigurări de Sănătate Bacău |
|  | Introducerea unor noi programe naționale de sănătate la nivelul județului Bacău | - numar programe nationale, noi, contractate cu furnizorii de servicii medicale  - numar rapoarte privind monitorizarea lunara/trimestriala/anuala a consumului de medicamente și materiale sanitare  - numar rapoarte privind fondurile alocate |  |  |  |
|  | Operationalizarea și utilizarea dosarului electronic al pacientului | * număr rapoarte de monitorizare privind activitatile legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) a informațiilor și datelor medicale |  |  |  |
| ***Mai mulți bani pentru Programele naționale de sănătate*** | Coordonarea, monitorizarea și verificarea actiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, care ar putea conține sau ar putea proveni de la organisme modificate genetic | - număr probe recoltate  - numr probe prevăzute în program | Buget Casa Națională de Asigurări de Sănătate | 31.12.2018 | Casa de Asigurări de Sănătate Bacău |
|  | Verificarea modului de respectare a cerintelor de functionare a entităților a entităților care desfășoară activități în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța | - număr controale efectuate conform Programului de control național si/sau tematic, la nivel județean |  |  |  |

**Capitolul 9 – Administrație publică. Politici regionale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a UAT-urilor***  ***(Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în anul 2016 la 80% la locuințe și 100% la terenuri agricole)*** | Elaborarea şi implementarea Programului judeţean de realizare a cadastrului sistematic conform Hotărârii de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 | - număr unităţi administrativ-teritoriale prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară care a avut ca obiect 147 UAT-uri prin atribuirea acordurilor cadru;  - număr UAT-uri conform OUG nr. 35/2016 în urma semnării noilor contracte de finanțare  - număr activități de informare și conștientizare a publicului  - număr materiale elaborate, editate şi distribuite - număr campanii de informare publică organizate la nivel local.  - număr sectoare cadastrale  - număr lucrări recepționate | Venituri proprii | 2023 | O.C.P.I. Bacău |
|  | Accelerarea implementării Programului de realizare a cadastrului sistematic conform Hotărârii de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 | * stadiul implementării programului, pentru cele 4 UAT-uri stabilite: Letea Veche, Săucești, Nicolae Bălcescu, Mărgineni |  | 2018 |  |
|  | Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte | * număr UAT-uri |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în anul 2016 la 80% la locuințe*** | funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum şi creşterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituţional de a garanta proprietatea, conform OUG nr. 35/2016. | * număr imobile înregistrate   - număr contracte de finanțare | Venituri proprii | 2018 | O.C.P.I. Bacău |
| ***și 100% la terenuri agricole*** | Analizarea și receptionarea documentațiilor tehnice pentru reintroducerea terenurilor în circuitul agricol | * număr documentații tehnice |  |  |  |
|  | Recepționarea documentațiilor tehnice topografice a lucrarilor de expropiere, care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național, în baza protocoalelor întocmite între ANCPI și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Compania Națională de Căi Ferate | * număr documentații tehnice |  |  |  |
|  | Avizarea si receptia documentațiilor topografice de măsuratori terestre intocmite de persoane fizice sau juridice autorizate necesare intocmirii  documentațiilor PUG ale UAT-urilor și a documentațiilor PUZ,PUD,PAC | * număr documentații avizate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în anul 2016 la 80% la locuințe*** | Eliberarea de date și informații cadastrale necesare institutiilor publice, precum și altor beneficiari în vederea întocmirii corecte a proiectelor din domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului | **-** număr instituții beneficiare a informații cadastrale eliberate  - număr cereri respinse | Venituri proprii | 31.12.2018 | O.C.P.I. Bacău |
| ***și 100% la terenuri agricole*** | Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistratea proprietăților | - număr comisii locale beneficiare a planurilor aflate în arhiva O.C.P.I. în format analogic şi digital  - număr comisii locale beneficiare  Aplicaţiei D.A.P.T.  - număr de imobile cărora li s-au atribuit numere cadastrale  - număr de imobile înscrise din oficiu  - număr titluri de proprietate înscrise din oficiu |  |  |  |
|  | Operaționalizarea comisiilor locale de fond funciar și întocmirea documentațiilor pentru validarea dreptului de proprietate, respectiv pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și silvice, conform Legii 18/199, a Legii 1/2000 și Legii 247/2005 | - număr titluri de proprietate eliberate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în anul 2016 la 80% la locuințe și 100% la terenuri agricole*** | Implementarea Directivei 2007/2/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 14 martie 2007 ce stabileşte o infrastructură de informaţii spaţiale în C.E. | - număr teme abordate  - număr cursuri de instruire pe diverse specialități  - număr de participanți la acțiunile organizate |  | 31.12.2018 |  |
| Actualizarea planurilor digitale pentru fiecare teritoriu administrativ al judeţului Bacău | - număr planuri parcelare scanate  - creșterea gradului de acoperire cu planuri parcelare | Venituri proprii OCPI |  | O.C.P.I. Bacău |
| ***Aplicarea unui management*** | Urmarirea implementarii procedurilor aferente sistemului de management a calitatii | * numar proceduri | Bugete proprii |  | Toate SPD și UAT-uri |
| ***performant în administratia publica*** | Continuarea implementarii/dezvoltarii sistemului de control intern managerial | * numar institutii la care se aplica CMI |  |  |  |
|  | Aplicarea procedurilor de evaluare a performantelor profesionale ale personalului din administratia publica; | -numar persoane la care s-a aplicat procedura de evaluare a performanțelor |  |  |  |
|  | Implementarea proiectului ”Pro-certif-dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calitatii in administratia publică băcăuana ” | * proiect aprobat spre   finantarea   * demarea implementarii proiectului | Fonduri europene/buget local |  | Consiliul Judetean Bacau |
|  | Implementarea proiectului ”Pro –Integr-consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatii și riscurilor de corupție in adminsitratia publica din judetul Bacau ” | * proiect aprobat spre   finantarea  demarea implementarii proiectului |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Pachetul minim - 10 S*** | Sprijinirea UAT-urilor in vederea implementarii proiectelor finantate prin PNDL | - numar sedinte de lucru a Grupului de Suport tehnic  -numar consultante acordae |  |  | Instituția Prefectului judet Bacau |

**Capitolul 10 : Politici agricole și de dezvoltare rurală**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură*** | Acțiuni de informare a fermierilor privind campania de depunere a cererilor unice de plata pentru anul 2018 | * număr fermieri informați | Buget propriu APIA |  | APIA Bacău |
|  | Primirea cererilor de plată între 1 martie-15 mai 2018 | * număr cereri primite |  | 1 martie - 15 mai 2018 |  |
|  | Efectuarea controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșantioanelor | - număr fermieri la care s-a efectuat controlul |  | 4 iunie- 15 mai 2018 |  |
|  | Efectuarea controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor | - număr fermieri verificați conform eșantionului de control ce va fi comunicat |  | 5 iulie- 1 octombrie 2018 |  |
|  | Efectuarea plății avansului pentru anul de cerere 2018 | * valoarea suma avans | FEGA, FEADR Buget național | 16 octombrie - 30 noiembrie 2018 |  |
|  | Efectuarea platii finale ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2018 | * valoarea sumă plătită final | FEGA, FEADR, Buget național | 1 decembrie 2018 - 31 martie 2019 |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
|  | Acordarea sprijinului de stat – Acciză redusă la motorină - producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic si îmbunătățiri funciare | * număr cereri | Buget național | Pe parcursul anul 2018 |  |
| ***Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură*** | Renta viageră agricolă | * număr cereri | Buget național | 01.03-31.08.2018 | APIA Bacău |
|  | Ameliorare rase | * număr cereri | Buget național | Pe parcursul anul 2018 |  |
|  | Programul Național Apicol | * număr cereri | 50% FEGA, 50% Buget Național | Semestrul II 2018 |  |
|  | Plăți pentru bunăstarea păsărilor | * număr cereri | FEADR | 2018 |  |
|  | Plați pentru bunăstarea porcinelor | * număr cereri | FEADR | 2018 |  |
| ***Refacerea și extinderea sistemului de irigații*** | Constituire Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) | * număr OUAI-uri înființate | Surse proprii | 2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| *Submăsura*  *Reabilitarea infrastructurii principale de la priza de apă până la stațiile de punere sub presiune* | Consilierea OUAI existente și nou înființate pentru accesarea PNDR 2014-2020 | * număr proiecte accesate prin măsura 4.3. Valoarea proiectelor | PNDR 2014-2020 |  |  |
| *Submăsura*  *Apă gratuită până la stația de punere sub presiune* | Realizarea contractelor între OUAI și ANIF pentru furnizarea apei pentru irigații | * ha suprafață irigată | MADR |  |  |
| *Program de stimulare a producției vegetale, zootehnice, și a acvaculturii* | Popularizarea programelor în rândul fermierilor | - număr de fermieri informați  - număr de fermieri care au accesat programele | Buget de stat |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Programe multianuale de susținere pentru produse deficitare***  *Submăsura:*  *Tomate*  *-asigurarea unor produse proaspete în extrasezon pentru consumatorii români*  *-susținerea activităților din legumicultură prin crearea de locuri de muncă* | Informarea fermierilor privind programul de susținere a produsului tomate în spații protejate  Verificarea documentelor și înscrierea fermierilor în Registrul unic.  Verificarea în teren a condițiilor de eligibilitate, verificarea documentelor justificative privind valorificarea producției, acordarea sprijinului | * număr fermieri informați | Buget MADR | 2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| *Submăsura:*  *Program de sprijin suine, rasele Bazna și Mangalița* | Informarea fermierilor privind programul de sprijin a crescătorilor de suine  Verificarea documentelor și înscrierea fermierilor în Registrul unic.  Verificarea în teren a condițiilor de eligibilitate, acordarea sprijinului | * număr beneficiari program |  |  |  |
| *Submăsura:*  *Susținerea activității de reproducție în sectorul creșterii suinelor* | Informarea fermierilor privind programul de susținere a activității reproducției în sectorul creșterii suinelor | * număr fermieri înscriși |  |  |  |
| *Submăsura:*  *Susținerea activității de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol* | Informarea fermierilor privind programul de susținere a activității de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol | * număr fermieri înscriși |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Programe multianuale de susținere pentru produse deficitare***  *Sprijinirea colectării și comercializării lânii* | Informarea fermierilor privind programul de susținere a crescătorilor de ovine.  Verificarea documentelor și înscrierea fermierilor în Registrul unic.  Verificarea condițiilor de eligibilitate, a documentelor justificative privind valorificarea producției, acordarea sprijinului | * număr fermieri, cantitate lână | Buget MADR | 2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| *Susținerea activității producătorilor în sectorul pescuitului și acvaculturii*  *Susținerea activității în sectorul creșterii taurinelor din rasele Bălțată Românescă și Brună* | Informarea fermierilor privind programul de susținere a activității în sectorul creșterii taurinelor din rasele Bălțată Românescă și Brună | * număr fermieri informați și înscriși în program |  |  |  |
| ***Realizarea unui program de pregatire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat***  *-Realizarea unui parteneriat public-privat între școlile liceale și fermierii agricoli constând în stabilirea de comun acord a unui program de pregătire de scurtă durată a lucrătorilor din agricultură* | Autorizarea cursurilor de pregătire profesională pe domenii din agricultură. Organizarea cursurilor de calificare a adulților pe domenii agricole, cu durata de 3 luni. | * număr cursuri autorizate. * număr absolvenți cursuri |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și pentru unele produse de origine animală***  *Submăsuri.*  *-Îînființarea centrelor de colectare și procesare a legumelor/fructelor din bazinele legumicole/pomicole în vederea valorificării integrale a producției, evitarea pierderilor și creșterea veniturilor producătorilor agricol, -Înființarea de centre de colectare și unități de prelucrare a lânii și pieilor de ovine și caprine în vederea reducerii pierderilor crescătorilor de animale, reducerea poluării.* | Realizarea de întâlniri cu prodcătorii agricoli cu prezentarea PNDR 2014-2020 cu măsurile ce cuprind investiții în procesarea și depozitarea produselor agricole.  Prezentarea programelor MADR privind sprijinul acordat pentru realizarea investițiilor în centre de colectare și procesare | * număr centre de colectare * număr centre de procesare | PNDR 2014-2020.  MADR | 2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| ***Programul de încurajare a activităților în zona montană.***  *Submăsuri:*  *-facilitarea accesului la finanțare pentru realizarea de investiții în*  *zona montană pentru* | Informarea producătorilor agricoli din zona montană privind programele de încurajare a activităților în zona montană. | - număr întâlniri cu producătorii agricoli din zona montană.  - număr programe accesate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| *producătorii și crescătorii de animale din zona montană;*  *-densitatea echilibrată a populației din zona montană;*  *-crearea și conservarea locurilor de muncă;*  *-crearea și protejarea infrastructurii de acces;*  *-elaborarea de politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei montane, cu incidență asupra celor 28 județe din acest areal;* | -Implementarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare lapte în zona montană.  -Implementarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a lânii în zona montană,  -Implementarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor , fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană,  -Implementarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană  -Implementarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor în zona montană,  -Implementarea Programului de protecție și dezvoltare intelingentă, durabilă și incluzivă a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, stabilizarea populației.  Efectuarea de demersuri pentru includerea municipiului Moinești în anexa la PNDR privind zonele montane | - număr centre de colectare lapte din zona montană  - număr centre de colectare și prelucrare primară a lânii în zona montană,  - număr centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană  - număr centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană  - număr stâne din zona montană beneficiare a Programului de investiții pentru înființarea stânelor din zona montana  - municipiul Moinești înscris în anexa la PNDR zona montană | PNDR 2014-2020.  MADR  Nu necesită buget | 31.12.2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău  Comisia județeană pentru zona montană |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| *Submăsuri:*  *-Elaborarea de reglementări privind încurajarea activităților agricole și nonagricole în scopul garantării veniturilor, menținerii tradițiilor, evitarea migrației și asigurarea unor produse de calitate destinate cu preponderență pieței naționale*  *-Înființarea Laboratorului național pentru certificarea produselor ecologice și tradiționale* | Înscrierea fermierilor în Registrul de Agricultură ecologică eliberarea adeverințelor necesare obținerii sprijinului APIA.  -Promovarea legislaţiei comunitare şi naţionale, privind dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a produselor agricole şi alimentare pentru sistemele de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP, STG şi produse tradiţionale, reţete consacrate, produs montan);  Consilierea producătorilor pentru înregistrarea produselor tradiționale pe sisteme de calitate naționale | - număr fermieri înscriși în Registrul de agricultură ecologică  - număr acțiuni de informare organizate privind dezvoltarea sectorului de industria alimentară, a produselor agricole şi alimentare pentru sistemele de calitate comunitare şi naţionale  - număr beneficiari ai serviciilor de consiliere | Buget propriu DAJ Bacau | 31.12.2018 | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| ***Realizarea***  ***amenajamentelor***  ***pastorale*** | Desfășurarea acțiunilor necesare realizării amenajamentelor pastorale | -ordin prefect emis pentru constituirea comisiilor  -număr UAT-uri cu amenajamente pastorale aprobate | Buget Propriu DAJ |  | Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău |
| ***Aplicarea unor măsuri care să pună accentul pe siguranță și securitate alimentară*** | Efectuarea de acțiuni la entitati care desfășoara activități în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și identificarea neconformităților | - număr acțiuni de control  - număr deficiente constatate  - număr masuri dispuse pentru  remediere | Buget propriu DSVSA Bacău |  | DSVSA Bacău |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
|  | Soluționarea notificărilor de alertă S.R.A.F.F. la nivelul DSVSA Bacau în cazul unitatilor din domeniul alimentar care produc, procesează, depozitează si /sau comercializează produse alimentare de origine animală și non-animală | - număr notificari solutionate |  |  |  |
| ***Aplicarea unor măsuri care să pună accentul pe siguranță și securitate alimentară*** | Coordonarea, monitorizarea și verificarea acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, care ar putea conține sau ar putea proveni de la organisme modificate genetic | - număr probe recoltate  - număr probe prevazute în program | Buget propriu DSVSA Bacău | 31.12.2018 | DSVSA Bacău |
|  | Verificarea modului de respectare a cerintelor de functionare a entitatilor a entitatilor care desfășoara activitati in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor, indiferent de forma de proprietate inclusiv respectarea conditiilor tehnice de calitate | - număr controale efectuate conform Programului de control național și/sau tematic, la nivel județean |  |  |  |

**Capitolul 11: Politici de mediu. Ape și paduri**

| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desfășurarea activităților necesare finalizării proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor solide în județul Bacău” | - număr uat-uri  - număr beneficiari  - cantitate deșeuri reciclate | Finanțare europeană |  | Consiliul Județean Bacău |
|  | Întocmirea Planului Județean pentru gestionarea deșeurilor | - plan județean de gestionare a deșpeurilor | Buget local |  |  |
| ***Politica în domeniul gestionării deșeurilor*** | Controlul activităţilor de producere, transport sau comercializare substanţe sau deşeuri periculoase | - număr controale efectuate  - număr măsuri dispuse pentru înlăturarea problemelor depistate | Buget propriu | 31 decembrie 2018 | Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Bacău |
|  | - Controlul activităţilor de gestionare a deşeurilor şi substanţelor periculoase | - numar controale efectuate  - numar măsuri dispuse pentru înlăturarea problemelor depistate |  |  |  |
|  | - Controlul gestiunii deşeurilor menajere, valorificabile şi a deşeurilor industriale | - numar controale efectuate  - numar măsuri dispuse pentru înlăturarea problemelor depistate |  |  |  |
|  | Controale tematice planificate privind transferul de deseuri in conformitate cu prevederile Regulamentului PE nr 1013/2016 | - numar controale efectuate  - numar măsuri dispuse pentru înlăturarea problemelor depistate |  |  |  |
|  | Continuarea implementării Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de deşeuri în ţări care nu | Nr. aprobări transporturi |  |  | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | aplică Decizia OCDE.  Aprobarea și monitorizarea transporturilor de deșeuri periculoase către unitățile de valorificare autorizate |  |  |  |  |
| ***Politica în domeniul gestionării deșeurilor*** | Extinderea și îmbunătățirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor  Continuarea implementării prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE. | - număr rapoarte înaintate ANPM  - număr agenți economici și autoritățile locale din județul Bacău a căror date au fost validate în vederea realizării obiectivelor de valorificare şi reciclare, a deșeurilor de ambalaje din plastic, sticla, lemn, hârtie/carton, metal | Buget propriu Agenția pentru Protecția Mediului Bacău | La solicitarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) | -Nr.rapoarte privind monitorizarea datelor privind cantitatile colectare in judetul Bacau pt. atingerea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare a DEEE |  | La solicitarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului |  |
|  | Cresterea cantității de deșeuri intrate în circuitul de reciclare Continuarea implementării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor  Colectarea, validarea şi procesarea la nivel local a datelor privind deșeurile pentru anul 2017. | * număr rapoarte privind cantitățile de deșeuri intrate în circuitul de reciclare   -% deșeurile intrate în circuitul de reciclare |  | 31.12.2018 |  |
| ***Politica în domeniul gestionării deșeurilor*** | Limitarea efectelor negative ale substanțelor chimice periculoase  Elaborarea bazelor de date referitoare la agenții economici care importă, exportă, produc, comercializează și utilizează substanțe și preparate chimice periculoase | * număr rapoarte |  | La solicitarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
| ***Program pentru gestionarea siturilor contaminate*** | Controale efectuate la siturile contaminate | * număr controale efectuate | Buget propriu | 31.12.2018 | Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Bacau |
|  | Urmarirea stadiului de inchidere a exploatarilor miniere și petroliere din judet, precum și a planurilor de refacere a mediului pentru activitățile miniere și petroliere | * număr vizite în teren efectuate * număr raportări efectuate |  |  | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Actualizarea bazelor de date referitoare la siturile contaminate și potential contaminate din județ | * baza de date actualizată |  |  |  |
| ***Program pentru protecția mediului prin conservarea biodiversității*** | Controale efectuate pentru verificarea conservarii speciilor de flora și fauna pentru care au fost constituite ariile naturale protejate  Controlul exploatării masei lemnoase si a prelucrarii primare  Controale privind gestionarea fondului cinegetic | * număr controale efectuate |  |  | Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Bacau |
|  | Autorizarea recoltării/capturarii in scopul comercializarii speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica | * număr autorizații emise |  |  | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Participarea la evaluarea efectivelor speciilor de carnivore mari strict protejate, intocmirea fiselor de evaluare si propunerea maximului de interventie pentru aplicarea Derogarilor in sezonul 2016/2017 | * număr gestionari care evaluează speciile |  | Aprilie 2018 |  |
| ***Program pentru protecția mediului prin conservarea biodiversității*** | Studiul documentațiilor și emiterea avizelor Natura 2000 | * număr avize/ declarații/   negații emise | Buget propriu | 31.12.2018 |  |
| ***Program pentru monitorizarea si*** | Întocmirea Planului Județean pentru menținerea calității aerului | * plan județean întocmit | Buget local |  | Consiliul Județean Bacău |
| ***îmbunătățirea calității aerului*** | Controlul instalaţiilor mari de ardere;  Controlul planurilor de gestionare a calităţii aerului din zona municipiilor; Bacău şi Oneşti - surse generatoare de pulberi (PM 10);  Control în situaţii de sesizări şi poluări atmosferice accidentale. | - număr controale efectuate | Buget propriu |  | Comisariatul judetean al Garzii de Mediu Bacău |
| ***Program pentru monitorizarea si îmbunătățirea calității aerului*** | Monitorizarea, evaluarea si imbunatatirea calitatii aerului inconjurator prin continuarea implementarii Directivei nr.2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa; | -număr rapoarte intocmite | Buget propriu | 31.12.2018 | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Elaborarea Buletinului pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în județ si publicarea pe site-ul APM Bacău. | - număr buletine informativ elaborate |  |  |  |
|  | Informarea publicului cu privire la evoluția calității aerului în județ și publicarea pe site-ul APM Bacău; | * număr informări |  |  |  |
|  | Elaborarea Rapoartelor lunare privind calitatea factorilor de mediu în județul Bacău și publicarea pe site-ul APM Bacău; | * număr rapoarte elaborate |  |  |  |
|  | Elaborarea “Raportului anual privind starea mediului în județul Bacău pentru anul 2017” și publicarea pe site-ul APM Bacău; | * raport anual elaborat |  | Iulie 2018 |  |
| ***Program pentru monitorizarea si îmbunătățirea calității aerului*** | Reducerea nivelului de zgomot în zonele rezidențiale;  Continuarea implementării [Directivei 2002/49/EC](http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_atmosferei/Directiva_2002_49EC_RO.pdf) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient, transpusă în legislația română prin HG321/2005;  Măsurători lunare ale nivelului de zgomot. | * număr măsurători efectuate * chestionare validate | Buget propriu | Lunar | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Prevenirea si controlul poluarii industriale prin realizarea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici la nivel județean pentru anul 2017 | * inventar realizat |  | Anual |  |
| Actualizarea inventarului stațiilor de distribuție benzină și motorină din județ | * inventar actualizat |  |  |  |
|  | Monitorizarea emisiilor la coș, pentru verificarea respectarii actelor de reglementare și la terți | număr măsurători efectuate |  | La solicitare |  |
|  | Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a P.E si a Consiliului privind emisiile industriale, transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale; Reinventarierea activităților industriale care intră sub incidența Legii 278/2013 | * număr rapoarte de monitorizare validate |  | La solicitarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului |  |
| ***Program pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului*** | Inventarierea agenților economici autorizați care au obligația de raportare a emisiilor de poluanți conform H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (EPRTR) și inițierea colectării datelor privind Registrul EPRTR pentru anul 2015  Validarea datelor introduse de operatori în Registrul National al Poluantilor Emisi si Transferați (EPRTR) privind emisiile aferente anului 2016 și transmiterea formularelor E-PRTR scanate la ANPM | * număr rapoartele individuale elaborate * număr formulare E-PRTR validate | Buget propriu | Aprilie 2018  Mai – iunie 2018 | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Implementarea prevederilor Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, transpusă prin Legea nr.59/2016 |  |  |  |  |
|  | Actualizarea inventarului obiectivelor SEVESO | * inventar SEVESO elaborat |  | Semestrial |  |
| ***Program pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului*** | Participarea la verificarea amplasamentelor SEVESO, conform Planului anual de inspecție, la solicitarea GNM și ISUJ | * număr inspecții efectuate |  | Conform Planului anual de inspectie elaborat de IJSU si GNM – CJ Bacău | ISU si GNM – CJ Bacau |
|  | Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere (IMA)   * Raport către ANPM privind:   inventarul emisiilor de poluanti proveniti de la IMA din judetul Bacau  stadiul implementării Programului Naţional de Reducere a emisiilor,  date functionare IMA | * număr raportări efectuate |  | Trimestrial | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
|  | Continuarea implementării prevederilor Directivei 2010/75/UE .  Validarea în Platforma electronică SIM a conformarii instalațiilor/activităților care se încadrează sub incidența Directivei COV | * date validate |  | Mai - iunie 2018 |  |
| ***Program pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului*** | ***Combaterea schimbarilor climatice***  Inventarierea operatorilor economici a căror instalații intră sub incidența Directivei privind schimbările climatice și completarea chestionarelor INEGES (Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră), pentru sectorul - procese industriale şi utilizarea produselor - sector Deșeuri.  Raportare privind modificările la instalatiile aflate sub incidenta Schemei de comercializare a Certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). | * număr chestionare validate * rapoarte anuale | -  - | Anual  Dec 2018 | Agenția pentru Protecția Mediului Bacău |
| ***Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii*** | Realizarea activităților de gospodărire durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro-meteorologic, protectia surselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor și perfecţionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor si reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor. | - întocmirea sintezei anuale privind calitatea apelor din județ  - număr unități monitorizate pentru urmărirea calității apelor uzate epurate evacuate în emisar  - număr poluări accidentale  - număr agenti economici monitorizati în vederea încadrării apelor uzate evacuate în parametrii de capăt prevăzuţi în autorizaţia de gospodărire a apelor.  - număr Planuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, reactualizate | Număr | 31.12.2018 | SGA Bacău |
| ***Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii*** | Monitorizarea stadiului realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerări umane în conformitate cu actele de reglementare emise | - număr aglomerari umane  - valoarea lucrărilor executate |  | 31.12.2018 | SGA Bacău |
|  | Reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice prin îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la nivel central, regional și local în situaţii de urgenţă generate de inundaţii ori secetă, prin concentrarea acţiunilor în special în zonele în care cetăţenii sunt deosebit de vulnerabili și/sau ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte |  |  |  |  |
|  | Reactualizarea planului de restrictii si folosire a apelor in perioade deficitare | - planului de restrictii si folosire a apelor in perioade deficitare, aprobat |  | Trim. II 2018 |  |
|  | Monitorizarea hidrologică asupra râurilor și prognozarea viiturilor –(stații hidrologice șistații automate hidrologice și pluviometrice) | * număr rapoarte |  | Permanent |  |
| ***Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii*** | Verificarea modului de completare a stocului de materiale şi mijloace de intervenţie la nivelul CLSU | - număr controale efectuate  - număr măsuri dispuse | Buget propriu | Trim. IV 2018 |  |
| Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundaţiilor şi al secetei hidrologice. Realizarea lucrărilor din Programul anual de exploatare | - km igienizări cursuri de apă  - km cursuri de apa decolmatate  /mii.mc terasamente   * mc betoane | Surse proprii | 31.12.2018 | SGA Bacău |
|  | Demersuri privind alocare fonduri pentru intocmire PT și execuție a următoarelor lucrări de investiții:  - Îmbunătăţirea siguranţei în exploatare a Baraj Poiana Uzului  - Punere in siguranta baraj Priza Trotus- Refacerea capacității de tranzitare a acumulării ’’Lac de redresare aval captare UHE Bacău II” | - valoarea fondurilor alocate | Buget de stat / surse proprii | în funcţie de fondurile alocate |  |
|  | Continuarea lucrărilor de investiţii la lucrările de apărare împotriva inundaţiilor aflate în execuţie: Amenajare râu Trotuș și afluenți tronson Ghimeș-Urechești | - valoarea lucrarilor executate | buget de stat | în funcţie de fondurile alocate |  |
|  | Dotarea serviciul voluntar pentru situatii de urgenta cu autospeciala pentru stingerea incendiilor, comuna Balcani, judetul Bacau | valoarea lucrarilor executate | FEADR | UAT Balcani |
|  | Modernizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, prin dotarea Beresti-Tazlau cu utilaje si echipamente specifice, in comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau | valoarea lucrarilor executate | FEADR | UAT Beresti-Tazlau |
| ***Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii*** | Implementarea strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung in scopul prevenirii şi diminuarii riscului la inundaţii:  - Reactualizare Planuri locale de aparare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pentru perioada 2018-2021, ori de câte ori situația o impune  - Reactualizare Plan județean de aparare impotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pentru perioada 2018-2021 și avizarea acestuia | - număr Planuri locale de aparare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, reactualizate | Surse Proprii |  |
| -In funcţie de modificarile survenite | SGA Bacău |
|  | - Plan judetean de aparare impotriva inundatiilor, avizat |  | Trim. I 2018 |  |
|  | -Verificarea modului în care primarii şi deţinătorii de lucrări cunosc atribuţiile ce le revin, conform reglementarilor în vigoare, precum şi prevederile Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor | - număr controale |  | Anual |  |
|  | **-Măsuri operative** din timpul desfăşurării inundaţiilor şi cele de **refacere** întreprinse, post inundaţii. Întocmirea rapoartelor operative și de sinteză. | - număr măsuri operative |  | In perioada fenomenelor hidro meteorologice periculoase |  |
| ***Program pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor*** | Actiuni pentru prevenirea și diminuarea tăierilor ilegale de arbori | * număr de acțiuni pentru diminuarea suprafețelor de fond forestier fără pază * numărul de controale de fond efectuate * numărul de controale de exploatare efectuate * numărul de controale la instalații debitat material lemnos, depozite,piețe effectuate * numărul de acțiuni de control pe drumurile forestiere și publice | Buget de stat | 31.12.2018 | Garda Forestiera Bacau |
| ***Creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării*** | Îmbunătăţirea capacităţii personalului de aplicare a legii | * număr personal care au participat la cursuri de instruire | Buget ISU | 31.12.2018 | ISU ”Mr. Constantin Ene” |
| ***provizorii de normalitate*** | Îmbunătăţirea dotării serviciilor de urgenţă profesioniste | - numărul serviciilor de urgenţă profesioniste care au benficiat de dotări  - valoarea dotărilor | Buget de stat/buget local |  | Bacău |
|  | Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, pregătire, cazare, depozitare şi garare | * valoarea lucrărilor executate * valoarea dotărilor |  |  |  |
| ***Creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării provizorii de normalitate*** | Reducerea timpului de răspuns şi asigurarea unei intervenţii graduale şi oportune, cu eficienţă maximă, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc repartizate | * % scădere a timpului de raspuns | Buget ISU | 31.12.2018 | ISU ”Mr. Constantin Ene” Bacău |
|  | Creşterea participării voluntarilor în echipele de intervenţie | * număr voluntari participanți comparativ cu anul 2017 |  |  |  |
|  | Conştientizarea riscurilor de către populaţie | * număr acțiuni de conștientizare organizate |  |  |  |
|  | Implementarea proiectelor privind infrastructura de apa finantate prin PNDL in valoare de 268.108.111 euro |  |  |  |  |
| ***Infrastructura de apa*** | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău | Numar proiecte implementate  Valoarea proiectelor | Buget de stat PNDL | 2020 | UAT Agăş |
|  | Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă |  |  |  | UAT Asău |
|  | Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău |  |  |  | UAT Bereşti-Tazlău |
|  | Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, |  |  |  | UAT Bereşti-Tazlău |
| ***Infrastructura de apa*** | Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, |  |  |  | UAT Berzunţi |
|  | Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău |  |  |  | UAT Bogdăneşti |
|  | Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău |  |  |  | UAT Buciumi |
|  | Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău | Numar proiecte implementate  Valoarea proiectelor | Buget de stat PNDL | 2020 | UAT Buciumi |
|  | Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău |  |  |  | UAT Filipeşti |
|  | Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău |  |  |  | UAT Filipeşti |
|  | Rezerva de apă a municipiului Bacău |  |  |  | UAT Municipiul Bacău |
|  | Canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, județul Bacău |  |  |  | UAT Negri |
|  | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobesti |  |  |  | UAT Odobeşti |
|  | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, județul Bacău |  |  |  | UAT Palanca |
| ***Infrastructura de apa*** | Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea jud. Bacău |  |  |  | UAT Parincea |
|  | Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul Bacău |  |  |  | UAT Parincea |
|  | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pîncești, județul Bacău |  |  |  | UAT Pînceşti |
|  | Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău |  |  |  | UAT Plopana |
|  | Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău | Numar proiecte implementate  Valoarea proiectelor | Buget de stat PNDL | 2020 | UAT Podu Turcului |
|  | Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău |  |  |  | UAT Prăjeşti |
|  | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, județul Bacău |  |  |  | UAT Răchitoasa |
|  | Înființare rețea canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău |  |  |  | UAT Sănduleni |
|  | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău |  |  |  | UAT Săuceşti |
| ***Infrastructura de apa*** | Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău |  |  |  | UAT Secuieni |
|  | Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău |  |  |  | UAT Strugari |
|  | Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău |  |  |  | UAT Ştefan cel Mare |
|  | Alimentare cu apă sat Tătărăști, comuna Tătărăști, județul Bacău | Numar proiecte implementate  Valoarea proiectelor | Buget de stat PNDL | 2020 | UAT Tătărăşti |
|  | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău |  |  |  | UAT Tîrgu Trotuş |
|  | Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău |  |  |  | UAT Ungureni |
|  | Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău |  |  |  | UAT Urecheşti |
|  | Implementarea proiectelor finantate prin FEADR in valoare de 4.468.745 euro |  | FEADR | 2019 |  |
|  | Canalizare si statie de epurare Comuna Gaiceana, Judetul Bacau |  |  |  | UAT Gaiceana |
| ***Infrastructura de apa*** | Alimentare cu apa , canalizare si statie de epurare in satele Sohodor, Recea, Galeri, Racatau-Razesi, Racatau de Jos, Bazga, Comuna Horgesti, Judetul Bacau |  |  |  | UAT Horgesti |
|  | Infiintare retea de alimentare cu apa, retea de canalizare si statie de epurare,, in comuna Buciumi, judetul bacau | Numar proiecte implementate  Valoarea proiectelor | FEADR | 2019 | UAT Bucium |
|  | Implementarea proiectului” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau ” și ”Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau ” | - număr km infrastructura de apa reabilitati  -- număr km infrastructura de apa realizata | Fonduri europene/POR | 2020 | Consiliul Judetean Bacau-CRAB |

**Capitolul 12 : Politici în domeniu energiei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilî** |
| ***Eficiența energetică*** | Sprijinirea UAT-urilor în vederea accesării fondurilor comunitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice | * număr UAT-uri care au beneficiat de consultanță | Buget propriu | 31.12.2018 | Instituția Prefectului județ Bacău |
|  | Organizarea de evenimente în vederea creșterii gradului de constientizare a necesitatii reducerii amprentei personale de carbon prin activități educaționale, evenimente, circumscris calendarului national și international de mediu | - număr evenimente organizate  - număr participanți la aceste evenimente |  |  |  |
|  | Realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Filarmonicii Mihai Jora – Bacău | - valoarea 5.625 mii lei  - documentație finalizată | Buget local |  | Consiliul Județean Bacău |
|  | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public Valoare proiect 402.229 lei | * numar stilpi de iluminat * numar personae beneficiare * valoare alocata | PNDL |  | UAT Pirgaresti |

**Capitolul 13: Politici pentru infrastructura de transport**

| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Transport aerian*** | Finalizarea proiectarii faza PTH pentru proiectul ”Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de miscare aferente Aeroportului internațional ”George Enescu! Bacău, în vederea de accesare de fonduri europene | * valoare : 195 mil. Lei * pista de decolare -197.789 mp * Ccle de rulare: 27.603 mp | Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020 /Buget local Consiliul Județean Bacău | 2018 | Consiliul Judetean Bacau- Regia Autonomă Aeroportul internațional ”George Enescu” |
|  | Implementarea proiectului ”Synchronised Performance Based Navigation Implemntation Cohesion Europe ”(SPICE) | * valoare proiect - 165 mii euro | Fonduri Europene/buget de stat | 2020 |  |
| ***Centura ocolitoare*** | Realizarea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Bacău | * valoare: 83,57 mil euro |  |  | Ministerul Transporturilor |
| ***Drumuri expres*** | Realizarea drumurilor expres: Focșani - Bacău (valoare 428,3 mil euro); Bacău - Pașcani (388,95 mil eur) |  |  |  |  |
| ***Drumuri județene*** | Executarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a drumului județean DJ 207 D-Traian-DN2 F-Limita județ Vrancea–Podu Turcului-Secuieni | * număr km reabilitați/modernizați * valoarea subventiei de la bugetul de stat * valoarea alocatie buget local * valoare credit bugetar 2018 | Fonduri europene POR 2014-2020 Axa prioritara 6 | 31.12.2018 | Consiliul Judetean Bacau |
|  | Implementarea proiectelor finantate prin P.N.D.L. in valoare de 185.990.410,42 LEI | * număr km reabilitați/modernizați * valoarea subventiei | P.N.D.L. | 31.12.2018 | Consiliul Judetean Bacau |
| ***Drumuri județene*** | Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău | * de la bugetul de stat * valoarea alocatie buget local |  |  |  |
|  | Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județ Bacău |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Executarea lucrarilor de reabilitare/modernizare a drumurilor locale/comunale finantate prin AFIR in valoare de 14.607.853 euro |  |  |  |  |
| ***Drumuri comunale*** | Modernizare drum de interes local in comuna Asau, judetul Bacau | * număr km reabilitați/modernizați | FEADR | 2019 | UAT Asau |
|  | Modernizarea retelei de drumuri de interes local din comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacau | -valoarea fondurilor FEADR |  |  | UAT Beresti Bistrita |
|  | Modernizare drumuri de interes local in satele Bosoteni si Turluianu, comuna Beresti Tazlau, judetul Bacau |  |  |  | UAT Beresti Tazlau |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Caiuti, judetul Bacau |  |  |  | UAT Caiuti |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Casin, Judetul Bacau |  |  |  | UAT Casin |
|  | Modernizare drumuri de interes local in satele Haghiac, Stefan Voda si Dofteana, Comuna Dofteana, judetul Bacau |  |  |  | UAT Dofteana |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Filipesti, judetul Bacau |  |  |  | UAT Filipesti |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Girleni, judetul Bacau |  |  |  | UAT Girleni |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Hemeiusi, judetul Bacau  Modernizarea drumurilor de interes local in satele Holt, Rusi Ciutea, Siretu si Letea Veche, Comuna Letea Veche, Judetu Bacau |  |  |  | UAT Letea Veche |
|  | Modificare infrastructura rutiera in comuna Magiresti, judetul Bacau | * număr km reabilitați/modernizați | FEADR | 2019 | UAT Magiresti |
| ***Drumuri comunale*** | Modernizare drumuri comunle in comuna Manastirea Casin, judetul Bacau | -valoarea fondurilor FEADR |  |  | UAT Manastirea Casin |
|  | Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Nicolae Balcescu, judetul bacau |  |  |  | UAT Nicolae Balcescu |
|  | Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau |  |  |  | UAT Oituz |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Podu Turcului, judetul Bacau |  |  |  | UAT Podu Turcului |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Sascut, judetul Bacau |  |  |  | UAT Sascut |
|  | Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Saucesti, Schineni si Bogdan Voda, Comuna Saucesti, judetul Bacau |  |  |  | UAT Saucesti |
|  | Modernizare drumuri de interes local in comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau |  |  |  | UAT Stefan cel Mare |
|  | Modernizare retele de drumuri de interes local in comuna Urechesti, judetul Bacau |  |  |  | UAT Urechesti |
|  | Modernizare drum comunal dc142, km 0+000 - 3+640, sat tarhausi, comuna Ghimes-faget, judetul Bacau |  |  |  | UAT Ghimes Faget |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
|  | Implementarea proiectelor finantate prin Programul de investitii pentru modernizarea drumurilor comunale 2018-2020 . Valoarea proiectelor : 232.604.773,48 lei | -numar proiecte implementate  - numar km drum comunal reabilitati/modernizati | Buget PNDL | 2020 |  |
| **Drumuri comunale** | Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 |  |  |  | UAT Ardeoanoi |
|  | Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău |  |  |  | UAT Asau |
|  | Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău |  |  |  | UAT Balcani |
|  | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești-Bistrița, județul Bacău |  |  |  | UAT Beresti-Bistrita |
|  | Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești, județul Bacău |  |  |  | UAT Birsanesti |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău |  |  |  | UAT Blagesti |
|  | Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău |  |  |  | UAT Caiuti |
|  | Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău |  |  |  | UAT Caiuti |
|  | Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul Bacău |  |  |  | UAT Cleja |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
|  | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău |  |  | 2020 | UAT Colonesti |
|  | Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Şoimului din orașul Comănești, județul Bacău | -numar proiecte implementate  - numar km drum comunal reabilitati/modernizati | Buget PNDL |  | UAT Comanesti |
| **Drumuri comunale /poduri** | Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia |  |  |  | UAT Cotofanesti |
|  | Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coțofănești, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi și str. Lapoş, oraș Dărmănești, județul Bacău |  |  |  | UAT Darmanesti |
|  | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, județul Bacău |  |  |  | UAT Dofteana |
|  | Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, județul Bacău |  |  |  | UAT Faraoani |
|  | Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău |  |  |  | UAT Filipeni |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, județul Bacău |  |  |  | UAT Găiceana |
|  | Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Ghimeş-Făget |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, județul Bacău | numar proiecte implementate |  | 2020 | UAT Gioseni, |
| **Drumuri comunale/poduri** | Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni | - numar km drum comunal reabilitati/modernizati | Buget PNDL |  | UAT Gîrleni |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, jud. Bacău |  |  |  | UAT Glăvănești |
|  | Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești |  |  |  | UAT Horgești |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești, județul Bacău |  |  |  | UAT Itești |
|  | Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău |  |  |  | UAT Livezi |
|  | Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra județul Bacău |  |  |  | UAT Luizi Calugara |
|  | Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău |  |  |  | UAT Magiresti |
|  | Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul Bacău |  |  |  | UAT Margineni |
|  | Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești |  |  |  | UAT Moinesti |
|  | Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, județul Bacău |  |  |  | UAT Motoseni |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| **Drumuri comunale/poduri** | Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri județul Bacău | - numar km drum comunal reabilitati/modernizati | Buget PNDL | 2020 | UAT Negri |
|  | Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău |  |  |  | UAT Oncesti |
|  | Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, jud. Bacău |  |  |  | UAT Onesti |
|  | Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău |  |  |  | UAT Parincea |
|  | Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău |  |  |  | UAT PIRJOL |
|  | Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău |  |  |  | UAT PODURI |
|  | Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul Bacău |  |  |  | UAT Prajesti |
|  | Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău |  |  |  | UAT Racaciuni |
|  | Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, județul Bacău |  |  |  | UAT Rosiori |
|  | Construire poduri în comuna Sascut, județul Bacău |  |  |  | UAT Sascut |
|  | Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău |  |  |  | UAT Sărata |
|  | Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Scorteni |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| **Drumuri comunale/poduri** | Modernizare DC 183 și drumuri locale în comuna Solonț, jud. Bacău | - numar km drum comunal reabilitati/modernizati | Buget PNDL | 2020 | UAT Solont |
|  | Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonț, județul Bacău |  |  |  |  |
|  | Construire poduri în comuna Stănișești, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Stanisesti |
|  | Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău |  |  |  | UAT Stefan cel Mare |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul Bacău |  |  |  | UAT Tamasi |
|  | Modernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău |  |  |  | UAT Tirgu Trotus |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, județul Bacău |  |  |  | UAT Traian |
|  | Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, județul Bacău |  |  |  | UAT Valea Seaca |
|  | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău |  |  |  | UAT Vultureni |
|  | Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județ Bacău |  |  |  | UAT Zemes |

**Capitolul 14: Politici în domeniul comunicațiilor. Convergența digitală**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Atingerea obiectivelor specifice stabilite prin Strategia națională*** | Publicarea pe site-urile proprii a informațiilor de interes public | - număr instituții/autoritati locale care au publicat | Nu necesită un buget  separat | 31.12.2018 | Toate UAT-urile și instituțiile publice din județul Bacău |
| ***Agenda Digitală pentru Romania 2020*** | Raspunderea în termen legal la cererile de informatii de interes public | - număr solicitari informatii la care s-a raspuns in termen legal |  |  |  |
|  | Activitati pentru asigurarea accesului cetatenilor și organizatiilor la servicii publice electronice | - număr cetațeni care beneficiază de servicii online |  |  |  |
|  | Conectarea unităților școlare la internet de mare viteză, construire platforma E-learning | - număr unități școlare beneficiare  - valoarea dotărilor |  |  | Inspectorat Școlar Județean Bacău  Toate Uat—urile |
|  | Implementarea sistemului informatic  integrat al instituțiilor publice de la nivelul județului Bacău,creșterea gradului de interoperabilitate al acestuia | număr instituții care au implementat sistemul informatic integrat  - număr instituții conectate interoperațional |  |  | Toate spd-urile |

**Capitolul 15: Afaceri interne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului*** | Desfășurarea de acțiuni pentru dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalității şi promovarea rolului activ al comunității şi cetățeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranță publică | - numărul de proiecte/ campanii implementate  - numărul de analize, cercetări şi sondaje de opinie elaborate  - numărul de protocoale de colaborare încheiate  - numărul activităților desfăşurate, în comunitate, pentru prevenirea victimizării persoanelor vulnerabile  - numărul persoanelor consiliate  - numărul stărilor conflictuale aplanate  - numărul de materiale cu mesaj preventiv educativ realizate | Buget propriu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
|  | Combaterea și menținerea sub control a infracțiunilor stradale | -numărulinfracțiunilor stradale sesizate  - numărul infracțiunilor descoperite în flagrant (din cele stradale)  - numărul acțiunilor preventive organizate  - procentul de intervenții la SNUAU 112 în mai puțin de 10 minute de la sesizare  - numărul contravențiilor aplicate la Legea nr. 61/1991 |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabilă** |
| ***Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului*** | Combaterea și menținerea sub control a infracțiunilor contra persoanei | -numărulinfracțiunilor contra persoanei sesizate  - numărul infracțiunilor descoperite în flagrant  - numărul acțiunilor preventive organizate | Buget propriu  Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
|  | Combaterea și menținerea sub control a infracțiunilor contra patrimoniului | - numărul infracțiunilor contra patrimoniului sesizate, din care în mediul rural  - numărul infracțiunilor de furt din locuințe  - numărul infracțiunilor contra patrimoniului agenților economici  - numărul acțiunilor preventive organizate  - numărul de sancţiuni contravenţionale aplicate pe linia pazei bunurilor și valorilor  - numărul de acţiuni desfăşurate în domeniile silviculturii şi pisciculturii   * dosare penale înregistrate * sancțiuni aplicate, în valoare de * cantitatea și valoarea bunurilor confiscate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului*** | Eficientizarea activității de combatere a infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor şi substanțelor periculoase | - numărul infracțiunilor sesizate  - număr de acțiuni preventive organizate  - numărul de evenimente deosebit de grave săvârşite cu arme, materii explozive şi substanțe periculoase  - numărul contravențiilor aplicate  - număr de arme, muniții şi cantități de materii explozive şi substanțe periculoase indisponibilizate în vederea confiscării  - permise de armă anulate | Buget propriu  Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
| ***Creşterea gradului de siguranță rutieră pentru cetățeni*** | Reducerea riscului rutier, crearea unui climat de siguranţă participanților la traficul rutier prin prezenţa activă în stradă reşterea nivelului de siguranță rutieră | -numărul de acțiuni organizate pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul rutier   * infracțiuni descoperite * contravenții constatate la regimul circulației * permise de conducere reţinute * certificate de înmatriculare retrase * plăcuțe de înmatriculare retrase * vehicule imobilizate * bunuri ridicate în vederea confiscării |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Creşterea gradului de siguranță rutieră pentru cetățeni*** | Reducerea riscului rutier, crearea unui climat de siguranţă participanților la traficul rutier prin prezenţa activă în stradă reşterea nivelului de siguranță rutieră | -numărul total al evenimentelor rutiere înregistrate, din care:   * grave * uşoare   -consecinţele accidentelor grave de circulație produse:   * persoane decedate * persoane rănite grav persoane rănite uşor | Buget propriu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
|  | Intensificarea activităţilor preventive pentru conştientizarea opiniei publice asupra dinamicii şi consecinţelor accidentelor rutiere | -numărul de activităţi educativ-informative în domeniul de referință:   * participări la orele de educație rutieră în școli * număr întâlniri cu grupuri ţintă * număr articole în presa scrisă * număr participări la emisiuni radio * număr participări la emisiuni de televiziune * acțiuni/rezultate pozitive mediatizate   - avizări și autorizări în domeniul organizării –circulației  - numărul informărilor efectuate către administratorii drumurilor  - factori de răspundere sancționați |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale***  ***necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale*** | Dezvoltarea şi implementarea unui management performant al resursei umane | - număr de polițiști care au participat la programe formative, proiectate pe dobândirea de competenţe profesionale, care au fost organizate în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. | Buget propriu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
|  | Stabilirea unui raport optim între resursele umane, materiale şi financiare alocate, volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate | - analize elaborate privind necesarul încadrării cu personal, a măsurilor organizatorice ce trebuie adoptate, precum şi a principiilor de repartizare a promoţiilor de ofiţeri şi agenţi  - numărul de ofiţeri, agenţi de poliție și personal contractual încadrați în acord cu obiectivele prioritare ale inspectoratului şi în raport cu deficitul de personal înregistrat pe linii de muncă |  |  |  |
|  | Asigurarea unei infrastructuri, a capabilităţilor logistice şi de comunicaţii şi tehnologia informaţiei adaptate conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, specificul şi atribuţiile instituţiilor | - numărul de mijloace de transport achiziţionate  - numărul de sedii de poliţie reabilitate /consolidate  - gradul de asigurare a tipizatelor și furniturilor de birou (procese verbale de constatare a contravenției, plicuri corespondență, imprimate tipizate, etc) |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele strategice ale instituţiilor | - numărul de propuneri de proiect elaborate  - numărul de proiecte aprobate | Buget propriu Inspectoratul de Poliție Județean | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |
|  | Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ.  Implementarea noilor coduri | - numărul de propuneri elaborate pentru modificarea/actualizarea actelor normative  - numărul de infracţiuni de ultraj sesizate |  |  |  |
| ***Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale***  ***necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale*** | Întărirea autorităţii struc-turilor de ordine şi siguranţă publică în aplicarea legii | - numărul de conferinţe de presă organizate  - numărul de ştiri/comunicate de presă întocmite  - numărul de referiri în mass-media locală  - procentul de onorare a invitaţiilor de participare în emisiuni radio şi TV  - numărul de jurnalişti acreditaţi  - numărul de solicitări primite de la jurnalişti  - număr de solicitări soluţionate  - numărul de solicitări, formulate în baza Legii nr. 544/2001 primite de la jurnalişti şi soluţionate  - Numărul de reclamaţii administrative înregistrate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  |  | - numărul informărilor de presă şi intervenţiilor la posturile de radio şi televiziune | Buget propriu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău | 31.12.2018 | Inspectoratul de Poliție Județean Bacău |

**Capitolul 16: Cultura.Culte.Minorități**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală***  Obiectiv: Restaurarea unui monument istoric. | Intocmirea documentației pentru restaurarea:  1.a componentelor artistice ale unui monument istoric sau al unui moument istoric | Demararea lucrărilor de restaurare a unei componente artistice  Sau al unui monument istoric | Venituri extrabugetare | 31.12.2018 | Directia judeteana pentru Cultura Bacau |
| ***Infrastructura culturală*** | Implementarea proiectelor finantate prin AFIR in valoare de  5189159 euro  Reabilitare camin cultural Tescani, comuna Beresti -Tazlau, judetul Bacau | Valoarea proiectului  Camin cultural reabilitat/modernizat | FEADR |  | UAT BERESTI-TAZLAU |
|  | Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Corbasca, comuna Corbasca, judetul Bacau | Valoarea proiectului  Camin cultural reabilitat/modernizat | FEADR | 2019 | UAT CORBASCA |
|  | Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din sat Lezpezi, comuna Girleni, judetul Bacau |  |  |  | UAT GIRLENI |
|  | Modernizare, renovare si doare camin cultural "N Stroe", localitatea Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul Bacau |  |  |  | UAT RACACIUNI |
|  | Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural in localitatea Saucesti, Comuna Saucesti, judetul Bacau |  |  |  | UAT SAUCESTI |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Infrastructura culturală*** | Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din satul Bibiresti, comuna Ungureni, judetul Bacau | Valoarea proiectului  Camin cultural reabilitat/modernizat | FEADR | 2019 | UAT UNGURENI |
|  | Modernizare, renovare si dotare camin cultural din sat Valea Seaca, Comuna Valea Seaca, judetul Bacau |  |  |  | UAT VALEA SEACA |
|  | Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din comuna Zemes, judetul Bacau |  |  |  | UAT ZEMES |
|  | Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Cosnea, comuna Agas , judetul Bacau |  |  |  | COMUNA AGAS |
|  | Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in satul Bogata, comuna Dofteana , judetul Bacau |  |  |  | COMUNA DOFTEANA |
|  | Modernizare drum comunal dc142, km 0+000 - 3+640, sat Tarhausi, comuna Ghimes-Faget, judetul Bacau |  |  |  | COMUNA GHIMES-FAGET |
|  | Modernizare, renovare si dotare camin cultural Girlenii de Sus din sat Girleni, com. Girleni, jud. Bacau |  |  |  | COMUNA GÎRLENI |
|  | Reabilitare, modernizare si dotare, camin cultural, sat Letea Veche, comuna Letea Veche judetul Bacau |  |  |  | COMUNA LETEA VECHE |
|  | Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta, comuna Tg Trotus, judetul Bacau |  |  |  | COMUNA TARGU TROTUS |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Sprijinirea colectivităţilor locale privind creşterea capacităţii instituţionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protecţie şi promovare a culturii locale şi a patrimoniului cultural local şi naţional.*** Obiectiv: Popularizarea  în rândul proprietarilor de monumente istorice, aflate în stare avansată de degradare, | Informarea proprietarilor de monumente istorice, aflate în stare avansată de degradare, cu privire la oportunitățile de finanțare dedicate patrimoniului cultural sau dezvoltării regionale şi turismului | -numar informari transmise (prin poștă sau poșta electronică) | De la bugetul de stat sau din venituri extrabugetare |  |  |
| ***Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public, precum şi sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piaţa unică digitală*** | Achiziționarea unei memorii externe pentru depozitarea arhivei electronice  Asigurarea accesului publicului la arhiva de fotografii a monumentelor istorice | memorie externa achizitionata  - domeniu internet functional -numar persoane care au avut acces la arhiva de fotografii | Buget de stat sau din venituri extrabugetare | 31.12.2018 | Directia judeteana pentru Cultura Bacau |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Alecsandriada | 150.000 lei | Buget local/buget | 01 Aprilie 30 Iunie | Consiliul  Judeţean  Bacău |
|  | Simpozion National  Dedicat Mioriţei | 100.000 lei | stat | 1-31August2018 |  |
|  | Recital de poezie pe Aleea Domnitorilor din Cricova- Chişinău | 8.000 lei |  | Început 2017 |  |
|  | Festivalul Judeţean al tradiţiilor şi obiceiurilor ceangăilor din Moldova. | 50.000 lei |  | August  2018 |  |
|  | Simpozion şi Expoziţie Filatelică sub genericul Triumful Unei Naţiuni | 40.000 lei |  | Octombrie  Noiembrie | S.R.de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga |
|  | Publicarea albumului „Valea Oituzului - Jertfa unui neam - 100 de ani de la împlinirea cuvintelor Pe aici nu se trece! | 48.000 lei |  | Octombrie  Noiembrie  2018 | Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului |
|  | Construirea unui Monument al Eroilor Neamului | 50.000 **lei** |  | 2018 | Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului Asociaţia ”Sf. Voievod Ştefan cel Mare - Hârja” |
|  | Amenajarea unui cimitir al eroilor în localitatea Hârja |  |  |  | Asociaţia „Sf. Voievod Ştefan cel Mare - Hârja” |
|  | Consolidarea exterioară a Bisericii Sf. Gheorghe şi Eroii Neamului din Hârja | 500.000 lei | Buget propriu/buget |  | Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Retragere şi Rezervă Bacău |
|  | Prezentare carte: Basarabia 100 de ani - col. Mihai Purcaru | 15.000 lei | local /buget de stat | 8  Septembrie  2017 |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Dezvelirea şi sfinţirea monumentului Eroilor Neamului din Bârsăneşti |  |  | 9  Septembrie  2018 | Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Retragere şi Rezervă Bacău |
|  | Simpozion : 100 de ani de la Unirea Basarabiei |  |  | Decembrie 2018 |  |
|  | Caravana Istoriei |  |  |  | Asociaţia Română pentru Propaganda şi |
|  | Reeditarea cărţii Zborul Marii Uniri |  |  |  | Istoria Aeronauticii Filiala Bacău |
|  | Medalie Jubiliară Marea Unire | 20.000 lei |  |  |  |
|  | Plicul Marii Uniri | 1.500 lei |  |  |  |
|  | Zborul Marii Uniri |  |  |  |  |
|  | Omagiu Eroilor Aerului | 1.200 **l**ei |  |  |  |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Centenarul Luptelor de la OITUZ |  |  | Iulie-  August  2018 | Asociaţia Filateliştilor "Grigore Pascu" Bacău |
|  | ’’Paşi spre Marea Unire: Chişinău, Cernăuţi, Alba Iulla” | 5.000 lei | Buget propriu/buget | Martie-  Decembrie  2018 | Complexul Muzeal ’’Iulian Antonescu” Bacău |
|  | ’’Centenarul Zborului Marii Uniri” | 60.000 lei | local /buget de stat | Noiembrie  2018 |  |
|  | ’’Centenarul Marii Unirii” | 20.000 lei |  | 1  Decembrie  2018 |  |
|  | Editare şi tipărire ’’Carpica”, volum XLVII | 40.000 lei |  | An 2018 |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Proiecte educaţionale dedicate ’’Centenarului Marii Unirii” | 20.000 lei |  | Martie-  Decembrie  2018 | Complexul Muzeal ’’Iulian Antonescu” Bacău |
|  | Centenarul Marii Uniri |  |  | 1Decembrie 2018 | Garnizoana  Bacău |
|  | Lansare de carte | 5.000 lei |  | 2018 | Universitatea „Vasile Alecsandri” |
|  | Conferinţe tematice pe tema Centenarului Marii Uniri | 10.000 lei |  |  |  |
|  | Şcoală de vară pe tema Centenarului Marii Uniri | 20.000 lei |  | Iulie-  August  2018 |  |
|  | Expoziţie fotografică „De la Mica la Marea Unire” | 10.000 lei |  | 2018 |  |
|  | Piesă de teatru intitulată „Centenarul Marii Uniri” | 10.000 lei |  |  |  |
|  | Emisiuni tematice pe tema Centenarului Marii Uniri | 10.000 lei | Buget propriu/buget |  | Universitatea „Vasile Alecsandri” |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | „Vasile Alecsandri - simbolul Unirii românilor-, la bicentenar” (simpozion naţional) | 10.000 lei | local /buget de stat | Octombrie-  Noiembrie  2018 | Societatea  Cultural-iinţifică  „Vasile |
|  | „Pogăneştiul ambelor maluri ale Prutului, într-o singură carte” | 10.000 lei |  | 2018 | Alecsandri”  Bacău |
|  | Catolicii moldoveni, în ipostază lingvistică” |  |  |  |  |
|  | Publicarea albumului „Valea Oituzului - Jertfa unui neam - 100 de ani de la împlinirea cuvintelor Pe aici nu se trece! ” - ediţie adăugită şi îmbunătăţită | 40.000 lei |  |  | Parohia Grozeşti cu hramul ’’Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”- Oituz |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Refacerea picturii interioare a Bisericii „Mausoleul Duhovnicesc al Oituzului | 300.000 lei |  |  | Parohia Grozeşti cu hramul ’’Sfinţii |
|  | Ridicarea edificiului  „Columna Biruinţei Neamului  Românesc” | 150.000 lei |  |  | împăraţi Constantin şi Elena”- Oitu |
|  | Realizarea Parcului Istoric Oituz | 350.000 lei |  |  | Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ’’Regina Maria” - filiala ”col. Corneliu Chirieş” Bacău |
|  | Realizarea  Monumentului Eroilor  Neamului Bacău | 500.000 lei |  |  | Centrul Judeţean  9  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Conexiuni  Culturale |  |  | 2018 | Clubul AEROSTAR Bacău Secţia de Radioamatorism |
|  | Diseminarea aniversării centenarului României prin trafic radio | 10.000 lei |  |  | Clubul AEROSTAR Bacău Secţia de Radioamatorism |
|  | Centenarul Zborului Marii Uniri - Cupa "Vasile Niculescu” Campionat National | 5.000 lei |  |  | Revista de Cultură ATENEU |
|  | Centenarul Marii Uniri, în literatură şi artă" | 3.000 lei |  | Pe parcursul anului 2018; 3.Noiembrie - Decembrie 2018 | Uniunea Scriitorilor din România filiala Bacău |
|  | Antologie de poeziei dedicată Marii Uniri | 12.000 lei |  | 1Septembrie-30  Noiembrie 2018 | Asociaţia culturală PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Reeditarea cărţii PARADIGME ALE TRAGEDIEI BASARABIEI Autor Gh. Buzatu | 9.000 lei | Buget propriu/buget | Lansare Martie-August 2018 |  |
|  | Reeditarea cărţii MEMORIILE REFUGIULUI Autori Ioan Seniuc, Gh. Moruzea, | 7.000 lei | local /buget de stat | 2018 | Asociaţia culturală PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA |
|  | Reeditarea cărţii LIMBĂ ŞI CULTURĂ ’ ROMÂNEASCĂ ÎN  BASARABIA Autor Ion Nuţă | 9.000 lei |  |  |  |
|  | Reeditarea cărţii ÎNSTRĂINAT A NOASTRĂ BASARABIE Autor Ion Lupu | 9.000 lei |  |  |  |
|  | Reeditarea cărţii APOCALIPSA DUPĂ STALIN Autor Gică Manole | 9.000 lei |  |  |  |
|  | Reeditarea cărţii ISTORIA ŢINUTULUI HERŢA Autor loan Murariu | 7.000 lei |  |  |  |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Editarea cărţii ANTOLOGIA MIORIŢA Autor Ion Filipciuc | 50.000 lei |  | Lansare - August 2018 |  |
|  | ARTA DIN RĂZBOI | 35.000 lei | Buget propriu/buget | Mai 2018 | Asociaţia  Prospectorii |
|  | Rănile războiului de reîntregire naţională | 35.000 lei | local /buget de stat | Iunie 2018 | Istoriei |
|  | Valea Trotuşului - ieri şi azi | 35.000 lei |  | August  2018 |  |
|  | Eroii ne învaţă | 25.000 lei |  | August  2018 |  |
|  | Cupa Centenarul Marii Uniri | 16.450 lei |  | 16-19  Noiembrie  2018 | Clubul Sportiv Regional de Şah ” Nord - Est ” |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
|  | Constituirea unui pluton al Regimentului 22 Infanterie Bacau, cu garda la drapel Ferdinand, in număr de 9 soldaţi si 2 ofiţeri. | 54.120 lei |  | 2018 | Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3 Artilerie 1877 |
|  | Implementarea proiectului „Strămoşii mei - Eroii!” în şcolile judeţului Bacău. Proiectul se va finaliza cu organizarea expoziției „Strămoşii mei - Eroii!”, colaboratori: IȘJ Bacău, | - numar apariții în presă.  -numar elevi participanți. | De la bugetul de stat sau din venituri extrabugetare. | Debut martie 2018- | Direcția Județeana pentru Cultura Bacau |
|  | Colocviul „Poezia și rugăciunea la frontierele cunoașterii”.  2. Gală de poezie.  3. Recital de muzică folk.  4. Lansarea volumului „Depărtări sfințite cu lacrimi” de Ioan Ouatu. | numar de scriitori participanți.  -numar apariții în presă |  | Debut 2018 |  |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Susținerea comunicării cu tema „Corifeii unirii Basarabiei” și prezentare power point „Bacăul în timpul Războiului pentru Întregirea Neamului” în colaborare cu Școala Gimnazială „Miron Costin”. | -numar aparitii in presă  -număr participanți | Buget  propriu/  Venituri  Extrabugeta  re | 2019 |  |
|  | Organizarea unei conferințe cu  tema „Ia centenară” - colaborator principal I.Ş.J. Bacău. | -numar aparitii in presă  -număr participanți |  | 2018 |  |
|  | Organizarea Festivalului Concurs Internațional de creatie literara ”Avangarda XXII” in Anul Centenarului | -numar aparitii in presă  -număr participanți |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Centenarul Marii Uniri*** | Organizarea concursului ”S.O.S. Parimonul Cultural bacauan ” | -numar aparitii in presă  -număr participanți | Buget  propriu/ | 2018 | Direcția Județeana pentru Cultura |
|  | Editarea calendarului ”Monumente centenare din judetul Bacau” | -calendar tiparit  -numar exemplare calendar | Venituri  Extrabugeta  re |  | Bacau |
|  | Identificarea traseului liniei frontului din comuna Coțofănesti pănă la comuna Ghimes Faget și clasarea in L.M.I. a obiectilor importante | -număr monumente clasate in L.M.I |  |  |  |
|  | Editarea de publicații : cărți, broșuri,pliante referitoare la linia frontului din Primul razboi Mondial | -numar publicatii editate |  |  |  |
| ***Cresterea gradului de monitorizare a problematicii specific minoritatii rome*** | Monitorizarea stadiului implementarii masurilor cuprinse in Planul Judetean de actiuni pe anul 2018 , in baza Strtaegiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinind minoritații rome pe perioada 2015-2020 | - numar rapoarte intocmite | Buget propriu |  | Institutia Prefectului judet Bacau |
|  | Organizarea de intalniri la nivel local intre expertii locali pentru romi; grupurile de initiativa ale romilor, ONG–uri rome, reprezentanti ai administratiei si ai institutiilor publice locale in vederea reconsolidarii parteneriatelor care sa asigure in continuare aplicarea politicilor | - numar intilniri  -numar initiative de modificari legislative inainatate ANR |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii membrilor comunitǎţilor de romi*** | Campanii de informare si consiliere referitoare la constientizarea importantei detinerii actelor de identitate/stare civila/proprietate. | - numar campanii organizate  -numar participanti |  |  |  |
|  | Asistenta din partea expertului pe probleme de rromi in vederea intocmirii documentatiei care sta la baza eliberarii actelor | --numar persoane beneficiare de acte de stare civila | Buget propriu | 31.12.2018 | Institutia Prefectului judet Bacau |
|  | Dezvoltarea de servicii comunitare integrate la nivelul comunitatilor defavorizate in vederea asigurarii accesului in mod egal la servicii medicale, educationale si de asistenta sociala | -numar mediatori scolari nou angajati  -numar mediatori sanitari  nou anjati  - numar cetateni beneficiari |  |  |  |
|  | Organizarea de actiuni pentru promovarea ocuparii locurilor in invatamantul superior respectiv licee rezervate elevilor rromi | - numar actiuni organizate  -numar elevi romi beneficiari |  |  |  |
|  | *Monitorizarea Implementarii proiectului CONSERVAREA SI IMBOGATIREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL COMUNITATII ROME, - Padureni comuna Beresti-Bistrita valoare proiect cca 10.000 euro* | *-proiect implementat* | *FEADR* | 2019 |  |

***CAPITOLUL 17 Tineret și sport***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Organizarea evenimentelor cu caracter de masă(sportul pentru toți)*** | -Acțiuni sportive în mediul urban și rural;  -constituire asociații sportive | -Număr acțiuni sportive  -Număr participanți;  Număr asociații sportive  - valoare alocata | - venituri proprii DJST Bacău | 2018 | Direcția Judeteana pentru Tineret și Sport Bacau |
| ***Sportul de performanță cu tradiție locală*** | -Acțiuni sportive (atletism, judo,natație,arte marțiale,box;  -Jocuri sportive (handbal, volei) | Număr acțiuni sportive  -Număr participanți;  Număr asociații sportive  - valoare alocata | - alocații MTS/ venituri proprii DJST Bacău; |  |  |
| ***Centre de Excelență Naționale*** | -Centru de Excelență box;  - Centru de Excelență lupte gr.romane | **-**  -Număr participanți;  Număr centre excelenta  - valoare alocata | Buget Federația Română de box/- Federația Română de lupte |  |  |
| ***Implementarea Programului Național pentru promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale*** | 2 Mai  2 Mai – Ziua Tineretului  Zilele Voluntarului | * numar participanți | Subvenții MTS | 18.03 – 20.05.2018  23.07 – 30.09.2018 |  |
| ***Promovarea culturii și activităților vocaționale*** | Sărbătorile Tinereții (“Școala Altfel”, 22 Iunie - Start Culorilor Olimpice) | * numar tineri implicati | Subvenții MTS | 20.04 – 30.06.2018 |  |
| ***Stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din impozitul pe venit global , pentru cheltuieli educationale*** | Organizare conferință ”Președinția Consiliului Uniunii Europene ”în viziunea tinerilor | * numar tineri implicati | Subvenții MTS | 25.06 – 30.09.2018 |  |
| ***Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020*** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Crearea unui program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii defavorizate (*** | Programul *Folclorul - puntea de legătură între trecut și viitor* | Numar tineri participanti | Subvenții MTS | 24.07 – 10.09.2018 | Direcția Judeteana pentru Tineret și Sport Bacau |
| ***Promovarea culturii și activităților vocaționale prin dezvoltarea taberelor tematice.*** | Programul *Moștenirea noastră din moși strămoși*  Tabere sociale și tabere cu handicap | Numar tineri participanti | Subvenții MTS | 15.10 – 15.12.2018 |  |

***CAPITOLUL 18 Politici pentru diaspora***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Promovarea parteneriatelor de cooperare internationala*** | Sprijinirea ONG-urilor cat si autoritatilor locale in vederea incheierii de protocoale de colaborare si accesare de fonduri europene | -numar protocoale incheiate | Bugete proprii /fonduri europene | 31.12.2018 | Institutia Prefectului Bacau și serviciile publice deconcentrate |
|  | Sprijinirea ansamblurilor folclorice din judetul Bacau pentru a participa la festivaluri internationale | -numar ansambluri folclorice  Care participa |  |  | cu atribuții în domeniu |
| ***Intarirea legaturii cu romanii din afara frontierilor tarii si afirmarea*** | Intocmirea unei baze de date cu elevii din judetul Bacau care au parintii plecati la munca in strainatate | -baza de date intocmita |  |  |  |
| ***Identitatii culturale a romanilor*** | Sprijinirea proiectelor care incurajeaza implicarea organizatiilor neguvernamentale bacauane in programe cu impact civic-formativ | -numar proiecte care se implementeaza |  |  |  |
|  | Monitorizarea activitatii serviciului public comunitar pentru eliberarea pasapoartelor simple (cu axare pe lunile aprilie, august si decembrie ) cand romanii de pretutindeni se intorc acasa | - numar pasapoarte eliberate |  |  |  |
| **Măsura și submăsura din Programul de Guvernare 2018-2020** | **Acțiuni necesare pentru aplicarea măsurii** | **Indicatori de performanță** | **Sursa de finanțare** | **Termen de realizare** | **Entitatea responsabila** |
| ***Intarirea legaturii cu romanii din afara frontierilor tarii si afirmarea identitatii culturale a romanilor*** | Asigurarea accesului la beneficiile de asistență socială pentru românii care lucrează în comunitatea europeană prin întocmirea și eliberarea la termen a formularelor necesare . | -numar persoane beneficiare | Bugete proprii /fonduri europene | 31.12.2018 | Serviciile publice deconcentrate cu atributii in doemniu |

**PREFECT**

**MARICICA LUMINIȚA COȘA**

**SUBPREFECT  
VALENTIN IVANCEA**

SEF SERVICIU STRATEGII SI PROGRAME

VOLCESCU ELENA